附件2

| 丰都县项目预算绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年流水鱼场改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 丰都县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 | 丰都县水产技术推广站 |  |  |
| 项目属性 |  |  |  |  | 项目期 | 2024年 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： |  |  | 50万元 |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 50万元 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 完成1个流水渔场改扩建。其中：维修水池20口以上，新建流水池800㎡以及相应配套设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 计量单位 | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 流水渔场改扩建 |  | 个 | ≥1 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 促进渔业高质量发展 |  | / | 明显 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  | / | 2024年12月 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 资金投入量 |  | 万元 | ≤50 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 受益养殖户 |  | 户 | ≥1 |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 水产品稳产保供能力 |  |  | 提升 |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 养殖场满意度 |  | % | ≥80 |

| 丰都县项目预算绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年渔政执法专项行动—“三江干流”巡航检查 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 丰都县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 | 丰都县农业综合行政执法支队 |  |  |
| 项目属性 |  |  |  |  | 项目期 | 1年 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 组织实施2024年长江禁渔系列专项执法行动，联合公安、长航公安、海事、交通、水利等部门对重点水域、交界水域开展巡航检查，对参与行动的执法船舶进行燃油补助。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 计量单位 | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 组织执法巡航检查 |  | 次 | ≥70 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 违法行为处置率 |  | % | 100 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目实施期 |  | 年 | ≤1 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 燃油补助 |  | 万元 | ≤8 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 禁捕管理秩序 |  | / | 良好 |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 长江生物多样性 |  | / | 逐步恢复 |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  | / |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度 指标 |  | 满意度 |  | % | ≥80 |