## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2020-2022年卫片执法欠款偿还 |  | 项目编码： | 50023024T000004006026 |  | 自评总分： | 98.67
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 敖洪 |  | 联系电话： | 13983320997
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 882000 |  | 882000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 882000 |  | 882000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 882000 |  | 882000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1、卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。 2、卫片图斑外页勘查测量、编制非法采矿数量及价值鉴定报告、编制价值鉴定材料送市局专家评审、专家审定价值鉴定报告。 3、土地、矿产执法监察专项行动。 |  |  |  | 1、卫片图斑外页核查、实地测量、制作现状图和土地利用规划套合图、整理测量内页资料、完成自然资源部卫片系统数据上报。 2、卫片图斑外页勘查测量、编制非法采矿数量及价值鉴定报告、编制价值鉴定材料送市局专家评审、专家审定价值鉴定报告。 3、土地、矿产执法监察专项行动。 |  |  |  | 全面完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
核查面积 | 平方公里 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成
卫星扫描面积 | 万平方千米 | ≥ | 15000 | 14800 | 1.33 | 86.7 | 10 | 8.67 |  | 完成较好
数据处理完成率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 全面完成
卫片图斑合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 8 | 8 |  | 全面完成
执法任务计划完成率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 6 | 6 |  | 全面完成
项目提升群众收入 | 元/人年 | ≥ | 580 | 580 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成
项目后期管护 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成
项目参与人员满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 全面完成
主管部门满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 3 | 3 |  | 全面完成
土地矿产专项工作 | 万元 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成
卫片执法工作经费 | 万元 | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 全面完成