## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 2024年三峡后续规划地质灾害防治项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004220331 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 孙豪 |  | 联系电话： | 70702517
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 28940200 |  | 80000 |  | 80000
其中：财政拨款 |  |  | 28940200 |  | 80000 |  | 80000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过对地灾隐患点进行监测和治理，消除地灾隐患，确保人民生命财产安全。 |  |  |  | 产出：完成地质灾害隐患治理3处，项目验收合格率100%，监测预警准确率95%以上，项目按时完工率90%，资金使用率100%，治理成本控制在预算范围内 效益：保障人民免受地质灾害威胁，群众满意度94%，建立地质灾害防治长效机制。 |  |  |  | 产出：完成地质灾害隐患治理3处，项目验收合格率100%，监测预警准确率95%以上，项目按时完工率90%，资金使用率100%，治理成本控制在预算范围内 效益：保障人民免受地质灾害威胁，群众满意度94%，建立地质灾害防治长效机制。已完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
涉及滑坡治理项目 | 处 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
涉及精细化调查项目 | 处 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
隐患点区域群众生命及财产安全 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目正常运行比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
治理成本和调查成本 | 万元 | ＝ | 2894.02 | 2894.02 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是