## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2023年地质灾害搬迁避让项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003487397 |  | 自评总分： | 79.90
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 付培峰 |  | 联系电话： | 70713932
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 12030000 |  | 11910000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 12030000 |  | 11910000 | 99 | 10.00 | 9.9
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 7554200 |  | 7554200 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
搬迁滑坡避让300人，确保人民生命财产安全 |  |  |  | 搬迁滑坡避让300人，确保人民生命财产安全 |  |  |  | 该项目已完成并通过验收。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
搬迁人数 | 人 | ＝ | 300 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 否 | 该项目属2023年度地灾避险搬迁项目，2023年已完成搬迁
人均补助标准 | 万元 | ＝ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
确保人民生命财产安全 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是
受益群众满意 度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
滑坡搬迁补助成本 | 万元 | ＝ | 450 | 1191 | 164.67 | 100 | 15 | 15 | 否 | 该项目进行了预算调整。