## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2024年国债资金地灾监测台站建设项目（一） |  | 项目编码： | 50023024T000004466494 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 李国锋 |  | 联系电话： | 13996793955
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1080000 |  | 1080000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1080000 |  | 1080000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1080000 |  | 1080000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对丰都县地质灾害隐患点智能化监测预警设备进行改建，安装GNS等监测设备，对非库区新建地质灾害隐患点安装GNSS、地裂缝、墙裂缝等监测设备，进一步提高监测预警能力，保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 对丰都县地质灾害隐患点智能化监测预警设备进行改建，安装GNS等监测设备，对非库区新建地质灾害隐患点安装GNSS、地裂缝、墙裂缝等监测设备，进一步提高监测预警能力，保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  | 对全县地质灾害隐患点智能化监测预警设备进行改建，安装GNS等监测设备，对非库区新建地质灾害隐患点安装NGSS、地裂缝等监测设备，进一步提高监测预警能力，保障人民群众生命财产安全。完成并通过验收。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
地质灾害隐患点台站监测数量 | 处 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
地质灾害预警预报能务 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否