## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县湛普集镇综合治理项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002703975 |  | 自评总分： | 80.00
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 付培峰 |  | 联系电话： | 15923689345
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 60000 |  | 60000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对三处危岩带采取清除、肋锚、支撑+锚固等治理方案，确保湛普集镇居民人生财产安全。 |  |  |  | 对三处危岩带采取清除、肋锚、支撑+锚固等治理方案，确保湛普集镇居民人生财产安全。 |  |  |  | 湛普集镇综合治理项目已完工并通过验收，正在进行财务决算。保障了人民生命财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
涉及危岩带处数 | 处 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
危岩带体积 | 立方 | ＝ | 46000 | 46000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
降低灾害发生 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益人口数量 | 人/户 | ＝ | 376 | 376 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
危岩带治理成本 | 万 | ＝ | 500 | 6 | 98.8 | 0 | 20 | 0 | 否 | 湛普集镇综合治理项目是2022年地灾治理项目，以前年度支付了大部分工程款，2024年申请支付未支付的工程款6万元。