## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 精细化调查项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004158975 |  | 自评总分： | 75.00
项目主管部门： | 610-丰都县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 李国锋 |  | 联系电话： | 13996793955
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1346200 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1346200 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成全县屋前后孕灾地质体、已有地灾体、斜坡边界调查、核查工作。确保地灾隐患点区域内人民群众生命及财产安全。 |  |  |  | 完成全县屋前后孕灾地质体、已有地灾体、斜坡边界调查、核查工作。确保地灾隐患点区域内人民群众生命及财产安全。 |  |  |  | 完成全县屋前后孕灾地质体、已有地灾体、斜坡边界调查、核查工作。确保地灾隐患点区域内人民群众生命及财产安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
涉及地灾精细化调查个数 | 处 | ＝ | 56 | 56 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
精细化调查成本 | 万元 | ＝ | 134.56 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 否 | 市级资金下达较晚，待指标下达后申请支付。
隐患点区域群众生命财产安全 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
受益群众满意度 | % | ≥ | 82 | 82 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否