## Sheet1
序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 站名 | 站址 | 开工时间 | 完工时间 | 初验结果 | 备注
1 | 丰都县 | 包鸾镇 | 白果园村 | 丰都包鸾百果园村委CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县包鸾百果园村委会对面山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-25 | 合格
2 | 丰都县 | 包鸾镇 | 华坪村 | 丰都包鸾地坪CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县包鸾华坪村山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-25 | 合格
3 | 丰都县 | 包鸾镇 | 华坪村 | 丰都包鸾石岗坡村CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县包鸾华坪村石岗坡村山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 合格
4 | 丰都县 | 保合镇 | 盖灵庙村 | 丰都保合盖灵庙村寨上CFRRU(800)_社坛支局 | 重庆市丰都县保合盖灵庙村寨上山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-28 | 合格
5 | 丰都县 | 武平镇 | 漩石沟村 | 丰都茶园团结水库CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县茶园漩石沟村5组 | 2019-09-25 | 2020-04-27 | 合格
6 | 丰都县 | 南天湖镇 | 梨地坪村 | 丰都厂天犁地坪新房子CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县犁地坪村3组山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-24 | 合格
7 | 丰都县 | 南天湖镇 | 三汇社区 | 丰都厂天三汇村天气中心CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县厂天三汇社区9组天气中心后山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-29 | 合格
8 | 丰都县 | 南天湖镇 | 小安溪村 | 丰都厂天小安溪杉木台CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县小安溪村1组头山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-09 | 合格
9 | 丰都县 | 虎威镇 | 人和村 | 丰都虎威人和采气田CFRRU(800)_名山支局 | 重庆市丰都县人和采气田后山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-03 | 合格
10 | 丰都县 | 暨龙镇 | 乌羊村 | 丰都暨龙乌羊坝小学CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县暨龙乌羊坝小学对面山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-15 | 合格
11 | 丰都县 | 龙河镇 | 柏木园村 | 丰都龙河柏木园村委CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河柏木园村委前土地中 | 2019-09-25 | 2020-04-01 | 合格
12 | 丰都县 | 龙河镇 | 凤凰山村 | 丰都龙河凤凰山村鲁家坝CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河凤凰山村鲁家坝山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-17 | 合格
13 | 丰都县 | 江池镇 | 南洋村 | 丰都龙河江池桌子山CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河江池南洋村山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-09 | 合格
14 | 丰都县 | 龙河镇 | 金子庙村 | 丰都龙河金子庙村李家山CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河金子庙村5组李家山玉米地中 | 2019-09-25 | 2019-12-30 | 合格
15 | 丰都县 | 龙孔镇 | 大坝村 | 丰都龙孔关清水库CFRRU(800)_高镇支局 | 重庆市丰都县龙孔大坝村山坡上 | 2019-09-25 | 2020-03-26 | 合格
16 | 丰都县 | 龙孔镇 | 阳雀村 | 丰都龙孔向家山CFRRU(800)_高镇支局 | 重庆市丰都县龙孔阳雀村5组山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 合格
17 | 丰都县 | 十直镇 | 龙头村 | 丰都龙头瓦屋山CFRRU(800)_树仁支局 | 重庆市丰都县龙头村瓦屋山旁山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-09 | 合格
18 | 丰都县 | 许明寺镇 | 古家山村 | 丰都培观喻家沟CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县培观古家山村5组山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-28 | 合格
19 | 丰都县 | 青龙乡 | 龙井村 | 丰都青龙廖西山CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县青龙杨八奄后山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-16 | 合格
20 | 丰都县 | 南天湖镇 | 九溪沟村 | 丰都三抚旧小学CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县南天湖镇九溪沟4组土地中 | 2019-09-25 | 2020-03-25 | 合格
21 | 丰都县 | 南天湖镇 | 梨地坪村 | 丰都三建犁地坪双河口村CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县三建犁地坪双河口村山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-17 | 合格
22 | 丰都县 | 三元镇 | 麻柳村 | 丰都三元麻柳金子山CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县三元麻柳村5组金子山山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-16 | 合格
23 | 丰都县 | 社坛镇 | 文汇村 | 丰都社坛邱家坡CFRRU(800)_社坛支局 | 重庆市丰都县社坛文汇村邱家坡山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-25 | 合格
24 | 丰都县 | 名山街道 | 农花村 | 丰都树人敖家坝登山窝CFRRU(800)_树人支局 | 重庆市丰都县名山街道农花村敖家坝登山窝山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-12 | 合格
25 | 丰都县 | 树人镇 | 大石板村 | 丰都树人大石板李沱坝CFRRU(800)_树人支局 | 重庆市丰都县树人大石板村李家沱山坡上 | 2019-09-25 | 2020-04-16 | 合格
26 | 丰都县 | 双龙镇 | 梨子园村 | 丰都双龙梨子园CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县双龙梨子园村6组土地中 | 2019-09-25 | 2020-04-12 | 合格
27 | 丰都县 | 双路镇 | 花园社区 | 丰都双路花园保家楼垭口CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县双路花园社区3组山坡上 | 2019-09-25 | 2020-05-10 | 合格
28 | 丰都县 | 双路镇 | 莲花洞村 | 丰都双路莲花石板水CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县莲花洞村对面山坡上 | 2019-09-25 | 2020-03-26 | 合格
29 | 丰都县 | 仙女湖镇 | 野桃坝村 | 丰都仙女湖野桃坝国坪CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县仙女湖镇野桃坝村6组山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-09 | 合格
30 | 丰都县 | 三合街道 | 啄木嘴村 | 丰都新建啄木嘴下湾CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县新建啄木嘴村2组土地中 | 2019-09-25 | 2020-04-16 | 合格
31 | 丰都县 | 兴龙镇 | 春花山村 | 丰都兴龙春花山村和尚堡CFRRU(800)_社坛支局 | 重庆市丰都县兴龙春花山村8组和尚堡山坡上 | 2019-09-25 | 2019-12-24 | 合格

## Sheet2
站名 | 站址 | 新建基站ID | 完工时间
丰都包鸾百果园村委CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县包鸾百果园村委会对面山坡上 | 99D20 | 2019-12-25
丰都包鸾地坪CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县包鸾华坪村山坡上 | 99C63 | 2019-12-25
丰都包鸾石岗坡村CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县包鸾华坪村石岗坡村山坡上 | 99C63 | 2019-12-31
丰都保合盖灵庙村寨上CFRRU(800)_社坛支局 | 重庆市丰都县保合盖灵庙村寨上山坡上 | 99CB9 | 2019-12-28
丰都茶园团结水库CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县茶园漩石沟村5组 | 99D06 | 2020-04-27
丰都厂天犁地坪新房子CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县犁地坪村3组山坡上 | 99CA9 | 2019-12-24
丰都厂天三汇村天气中心CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县厂天三汇村9组天气中心后山坡上 | 99CA9 | 2019-12-29
丰都厂天小安溪杉木台CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县小安溪11村1组头山坡上 | 99CA9 | 2019-12-09
丰都虎威人和采气田CFRRU(800)_名山支局 | 重庆市丰都县人和采气田后山坡上 | 99C65 | 2020-04-03
丰都暨龙乌羊坝小学CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县暨龙乌羊坝小学对面山坡上 | 99C91 | 2020-04-15
丰都龙河柏木园村委CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河柏木园村委前土地中 | 99C9D | 2020-04-01
丰都龙河凤凰山村鲁家坝CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河凤凰山村鲁家坝山坡上 | 99CBD | 2019-12-17
丰都龙河江池桌子山CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河江池南洋村山坡上 | 99CBF | 2020-04-09
丰都龙河金子庙村李家山CFRRU(800)_龙河支局 | 重庆市丰都县龙河金子庙村5组李家山玉米地中 | 99C96 | 2019-12-30
丰都龙孔关清水库CFRRU(800)_高镇支局 | 重庆市丰都县龙孔桃山村山坡上 | 99D1E | 2020-03-26
丰都龙孔向家山CFRRU(800)_高镇支局 | 重庆市丰都县龙孔阳雀村5组山坡上 | 99C7A | 2019-12-31
丰都龙头瓦屋山CFRRU(800)_树仁支局 | 重庆市丰都县龙头村瓦屋山旁山坡上 | 99D21 | 2020-04-09
丰都培观喻家沟CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县培观古家山村5组山坡上 | 99C93 | 2019-12-28
丰都青龙廖西山CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县青龙杨八奄后山坡上 | 99C7B | 2020-04-16
丰都三抚旧小学CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县南天湖镇九溪沟4组土地中 | 99CAA | 2020-03-25
丰都三建犁地坪双河口村CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县三建犁地坪双河口村山坡上 | 99CA9 | 2020-04-17
丰都三元麻柳金子山CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县三元麻柳村5组金子山山坡上 | 99C95 | 2020-04-16
丰都社坛邱家坡CFRRU(800)_社坛支局 | 重庆市丰都县社坛文汇村邱家坡山坡上 | 99C64 | 2019-12-25
丰都树人敖家坝登山窝CFRRU(800)_树人支局 | 重庆市丰都县树人敖家坝村登山窝山坡上 | 99C3F | 2020-04-12
丰都树人大石板李沱坝CFRRU(800)_树人支局 | 重庆市丰都县树人大石板村李家沱山坡上 | 99C3F | 2020-04-16
丰都双龙梨子园CFRRU(800)_三元支局 | 重庆市丰都县双龙梨子园村6组土地中 | 99C40 | 2020-04-12
丰都双路花园保家楼垭口CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县双路花园树3组山坡上 | 99CCF | 2020-05-10
丰都双路莲花石板水CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县莲花石板水村对面山坡上 | 99CDD | 2020-03-26
丰都仙女湖野桃坝国坪CFRRU(800)_三建支局 | 重庆市丰都县仙女湖镇野桃坝村6组山坡上 | 99D20 | 2019-12-09
丰都新建啄木嘴下湾CFRRU(800)_包鸾支局 | 重庆市丰都县新建啄木嘴村2组土地中 | 99C89 | 2020-04-16
丰都兴龙春花山村和尚堡CFRRU(800)_社坛支局 | 重庆市丰都县兴龙春花山村8组和尚堡山坡上 | 99C3A | 2019-12-24

## Sheet3
包鸾镇 | 白果园村
保合镇 | 华坪村
武平镇 | 盖灵庙村
南天湖镇 | 漩石沟村
虎威镇 | 梨地坪村
暨龙镇 | 三汇社区
龙河镇 | 小安溪村
江池镇 | 人和村
龙孔镇 | 乌羊村
十直镇 | 柏木园村
许明寺镇 | 凤凰山村
青龙乡 | 南洋村
三元镇 | 金子庙村
社坛镇 | 大坝村
名山街道 | 阳雀村
树人镇 | 龙头村
双龙镇 | 古家山村
双路镇 | 龙井村
仙女湖镇 | 九溪沟村
三合街道 | 麻柳村
兴龙镇 | 文汇村
农花村
大石板村
梨子园村
花园社区
莲花洞村
野桃坝村
啄木嘴村
春花山村