丰都县人民政府

关于2020年度电信普遍服务试点项目初验结果公示的公告

根据《工业和信息化部办公厅关于2020年度电信普遍服务试点中报方案的复函》（工厅通信〔2020〕499号）以及财政部《关于下达2020年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2020〕169号），我区/县纳入2020年度电信普遍服务试点项目（以下简称：试点项目）实施范围，支持行政村开展4G基站建设。经市通信管理局公开招标投标，我县由中国移动在包鸾镇、湛普镇、保合镇、虎威镇、暨龙镇、龙孔镇、仁沙镇、许明寺镇、栗子乡等44个行政村建设46个4G基站。

我县试点项目已于2021年8月2日完成项目建设，经项目实施企业申请，我县于2021年12月1日对项目进行了初验，现将初验结果予以公示，如有疑问可通过电话、来信、面谈等形式向丰都县经济和信息化委员会反映，公示期为自公示之日起5个工作日。

联系方式：张进，电话：70605292，地址：丰都县第二行政楼419室。

附件：重庆市丰都县行政村4G基站建设清单

​

丰都县人民政府

2021年12月7日

重庆市丰都县行政村4G基站建设清单

| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 行政村编码 | 站名 | 站址 | 开工时间 | 完工时间 | 初验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰都 | 包鸾镇 | 包鸾镇白果园村 | 500230115225 | 丰都石盘龙-ZFH | 重庆市丰都县包鸾镇白果园村5组 | 2021/7/15 | 2021/7/17 | 合格 |
| 2 | 丰都 | 包鸾镇 | 包鸾镇飞仙洞村 | 500230115204 | 丰都石里红枫-ZFH | 重庆市丰都县包鸾镇飞仙洞村1组 | 2021/7/16 | 2021/7/18 | 合格 |
| 3 | 丰都 | 包鸾镇 | 包鸾镇花地堡村 | 500230115219 | 丰都包鸾花地堡-ZFH | 重庆市丰都县包鸾镇花地堡村5组 | 2021/7/16 | 2021/7/18 | 合格 |
| 4 | 丰都 | 保合镇 | 保合镇牟家场村 | 500230119204 | 丰都张家山-ZFH | 重庆市丰都县保合镇牟家场村5组 | 2021/7/17 | 2021/7/18 | 合格 |
| 5 | 丰都 | 保合镇 | 保合镇盖灵庙村 | 500230119211 | 丰都盖灵庙村-ZFH | 重庆市丰都县保合镇盖灵庙村1组 | 2021/7/17 | 2021/7/18 | 合格 |
| 6 | 丰都 | 高家镇 | 高家镇方斗山村 | 500230109224 | 丰都骡子坪-ZFH | 重庆市丰都县高家镇方斗山村13组 | 2021/7/18 | 2021/7/19 | 合格 |
| 7 | 丰都 | 高家镇 | 高家镇方斗山村 | 500230109224 | 丰都半边洞-ZFH | 重庆市丰都县高家镇方斗山村17组 | 2021/7/18 | 2021/7/19 | 合格 |
| 8 | 丰都 | 虎威镇 | 虎威镇荷花村 | 500230101201 | 丰都四合头-ZFH | 重庆市丰都县虎威镇荷花村6组 | 2021/7/19 | 2021/7/21 | 合格 |
| 9 | 丰都 | 虎威镇 | 虎威镇鹦鹉村 | 500230101203 | 丰都八角碾盘-ZFH | 重庆市丰都县虎威镇鹦鹉村2组 | 2021/7/19 | 2021/7/21 | 合格 |
| 10 | 丰都 | 虎威镇 | 虎威镇同心村 | 500230101202 | 丰都同心居民点-ZFH | 重庆市丰都县虎威镇同心村4组 | 2021/7/19 | 2021/7/20 | 合格 |
| 11 | 丰都 | 暨龙镇 | 暨龙镇凤来社区 | 500230123001 | 丰都小洞湾-ZFH | 重庆市丰都县暨龙镇凤来社区1组 | 2021/7/20 | 2021/7/21 | 合格 |
| 12 | 丰都 | 暨龙镇 | 暨龙镇旺龙村 | 500230123207 | 丰都火烧岩-ZFH | 重庆市丰都县暨龙镇旺龙村2组 | 2021/7/28 | 2021/7/30 | 合格 |
| 13 | 丰都 | 暨龙镇 | 暨龙镇乌羊村 | 500230123203 | 丰都草堡-ZFH | 重庆市丰都县暨龙镇乌羊村7组 | 2021/7/20 | 2021/7/21 | 合格 |
| 14 | 丰都 | 栗子乡 | 栗子乡联合村 | 500230209204 | 丰都王家院-ZFH | 重庆市丰都县栗子乡联合村5组 | 2021/7/21 | 2021/7/22 | 合格 |
| 15 | 丰都 | 栗子乡 | 栗子乡双石磙村 | 500230209206 | 丰都土地梁-ZFH | 重庆市丰都县栗子乡双石磙村8组 | 2021/7/21 | 2021/7/22 | 合格 |
| 16 | 丰都 | 龙河镇 | 龙河镇冉家河村 | 500230113218 | 丰都南平村-ZFH | 重庆市丰都县龙河镇冉家河村2组路边 | 2021/7/21 | 2021/7/22 | 合格 |
| 17 | 丰都 | 龙河镇 | 龙河镇铁炉沟村 | 500230113222 | 丰都曹教-ZFH | 重庆市丰都县龙河镇铁炉沟村4组 | 2021/7/21 | 2021/7/22 | 合格 |
| 18 | 丰都 | 龙孔镇 | 龙孔镇龙孔村 | 500230122210 | 丰都深沟子-ZFH | 重庆市丰都县龙孔镇龙孔村1组 | 2021/7/22 | 2021/7/23 | 合格 |
| 19 | 丰都 | 龙孔镇 | 龙孔镇大坝村 | 500230122207 | 丰都大坝村-ZFH | 重庆市丰都县龙孔镇大坝村3组 | 2021/7/22 | 2021/7/23 | 合格 |
| 20 | 丰都 | 龙孔镇 | 龙孔镇楠竹村 | 500230122209 | 丰都刘家堡-ZFH | 重庆市丰都县龙孔镇楠竹村5组 | 2021/7/22 | 2021/7/23 | 合格 |
| 21 | 丰都 | 名山街道 | 名山街道镇江村 | 500230002207 | 丰都石院子-ZFH | 重庆市丰都县名山街道镇江村3组 | 2021/7/23 | 2021/7/24 | 合格 |
| 22 | 丰都 | 南天湖镇 | 南天湖镇梨地坪村 | 500230118206 | 丰都萝卜荡-ZFH | 重庆市丰都县南天湖镇梨地坪村1组 | 2021/7/24 | 2021/7/24 | 合格 |
| 23 | 丰都 | 青龙乡 | 青龙乡兴隆村 | 500230202202 | 丰都兴隆村-ZFH | 重庆市丰都县青龙乡兴隆村6组 | 2021/7/24 | 2021/7/25 | 合格 |
| 24 | 丰都 | 仁沙镇 | 仁沙镇熊家河村 | 500230121211 | 丰都白鹤湾-ZFH | 重庆市丰都县仁沙镇熊家河村2组 | 2021/7/25 | 2021/7/26 | 合格 |
| 25 | 丰都 | 仁沙镇 | 仁沙镇仁寿村 | 500230121202 | 丰都杨家边-ZFH | 重庆市丰都县仁沙镇仁寿村4组 | 2021/7/25 | 2021/7/26 | 合格 |
| 26 | 丰都 | 仁沙镇 | 仁沙镇打谷坝村 | 500230121209 | 丰都猫胡子-ZFH | 重庆市丰都县仁沙镇打谷坝村2组 | 2021/7/25 | 2021/7/26 | 合格 |
| 27 | 丰都 | 三元镇 | 三元镇庙坝村 | 500230103204 | 丰都两丘田-ZFH | 重庆市丰都县三元镇庙坝村4组 | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 合格 |
| 28 | 丰都 | 社坛镇 | 社坛镇地坝嘴村 | 500230102214 | 丰都老顶山-ZFH | 重庆市丰都县社坛镇地坝嘴村1组 | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 合格 |
| 29 | 丰都 | 十直镇 | 十直镇寨上村 | 500230107201 | 丰都朱家沟-ZFH | 重庆市丰都县十直镇寨上村2组 | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 合格 |
| 30 | 丰都 | 十直镇 | 十直镇高家坝村 | 500230107207 | 丰都许家坝-ZFH | 重庆市丰都县十直镇高家坝村3组 | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 合格 |
| 31 | 丰都 | 十直镇 | 十直镇河梁村 | 500230107202 | 丰都河梁村-ZFH | 重庆市丰都县十直镇河梁村1组 | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 合格 |
| 32 | 丰都 | 树人镇 | 树人镇双凤山村 | 500230106202 | 丰都寿大垭口-ZFH | 重庆市丰都县树人镇双凤山村3组 | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 合格 |
| 33 | 丰都 | 树人镇 | 树人镇大石板村 | 500230106204 | 丰都高湾-ZFH | 重庆市丰都县树人镇大石板村2组 | 2021/7/27 | 2021/7/28 | 合格 |
| 34 | 丰都 | 树人镇 | 树人镇三口井村 | 500230106206 | 丰都号子坝-ZFH | 重庆市丰都县树人镇三口井村1组 | 2021/7/27 | 2021/7/28 | 合格 |
| 35 | 丰都 | 双龙镇 | 双龙镇尖山子村 | 500230124201 | 丰都大畔岩-ZFH | 重庆市丰都县双龙镇尖山子村5组 | 2021/7/27 | 2021/7/28 | 合格 |
| 36 | 丰都 | 武平镇 | 武平镇新和场村 | 500230114202 | 丰都新和场村-ZFH | 重庆市丰都县武平镇新和场村4组 | 2021/7/28 | 2021/7/29 | 合格 |
| 37 | 丰都 | 仙女湖镇 | 仙女湖镇野桃坝村 | 500230125207 | 丰都野桃坝村-ZFH | 重庆市丰都县仙女湖镇野桃坝村2组 | 2021/7/28 | 2021/7/29 | 合格 |
| 38 | 丰都 | 仙女湖镇 | 仙女湖镇长岭村 | 500230125203 | 丰都苦竹坪-ZFH | 重庆市丰都县仙女湖镇长岭村4组 | 2021/7/28 | 2021/7/29 | 合格 |
| 39 | 丰都 | 兴龙镇 | 兴龙镇先锋村 | 500230120201 | 丰都望天坪-ZFH | 重庆市丰都县兴龙镇先锋村8组 | 2021/7/29 | 2021/7/30 | 合格 |
| 40 | 丰都 | 兴龙镇 | 兴龙镇先锋村 | 500230120201 | 丰都大立片-ZFH | 重庆市丰都县兴龙镇先锋村9组 | 2021/7/29 | 2021/7/30 | 合格 |
| 41 | 丰都 | 兴龙镇 | 兴龙镇铺子村 | 500230120202 | 丰都顶子山-ZFH | 重庆市丰都县兴龙镇铺子村5组 | 2021/7/29 | 2021/7/30 | 合格 |
| 42 | 丰都 | 兴义镇 | 兴义镇天水村 | 500230110202 | 丰都紫金堡-ZFH | 重庆市丰都县兴义镇天水村4组 | 2021/7/30 | 2021/8/1 | 合格 |
| 43 | 丰都 | 许明寺镇 | 许明寺镇隆家沟村 | 500230104212 | 丰都向教湾-ZFH | 重庆市丰都县许明寺镇隆家沟村7组 | 2021/7/30 | 2021/8/1 | 合格 |
| 44 | 丰都 | 许明寺镇 | 许明寺镇理明村 | 500230104211 | 丰都梨树堡-ZFH | 重庆市丰都县许明寺镇理明村9组 | 2021/7/30 | 2021/8/1 | 合格 |
| 45 | 丰都 | 许明寺镇 | 许明寺镇培观村 | 500230104208 | 丰都培观道班-ZFH | 重庆市丰都县许明寺镇培观村1组 | 2021/8/1 | 2021/8/2 | 合格 |
| 46 | 丰都 | 湛普镇 | 湛普镇中坪村 | 500230116204 | 丰都观音寺-ZFH | 重庆市丰都县湛普镇中坪村6组 | 2021/8/1 | 2021/8/2 | 合格 |