## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021年龙河示范河湖建设工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002139231 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 文成德 |  | 联系电话： | 70720697
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1049305 |  | 1049305
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1049305 |  | 1049305 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1049305 |  | 1049305 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成龙河（丰都段）生态治理示范工程建设：龙河国家湿地公园安宁至两汇口建设工程，丰都县龙河鱼剑口库周湿地生态修复及植被恢复工程，涂溪湖环湖道路植被恢复工程，龙河左岸龙河口至两会大桥生态绿道工程，龙河国家湿地公园入口景观工程，龙河国家湿地公园龙河口至两汇口健身步道、河岸两旁植被恢复建设项目。 |  |  |  | 完成龙河（丰都段）生态治理示范工程建设：龙河国家湿地公园安宁至两汇口建设工程，丰都县龙河鱼剑口库周湿地生态修复及植被恢复工程，涂溪湖环湖道路植被恢复工程，龙河左岸龙河口至两会大桥生态绿道工程，龙河国家湿地公园入口景观工程，龙河国家湿地公园龙河口至两汇口健身步道、河岸两旁植被恢复建设项目。 |  |  |  | 完成龙河（丰都段）生态治理示范工程建设：龙河国家湿地公园安宁至两汇口建设工程，丰都县龙河鱼剑口库周湿地生态修复及植被恢复工程，涂溪湖环湖道路植被恢复工程，龙河左岸龙河口至两会大桥生态绿道工程，龙河国家湿地公园入口景观工程，龙河国家湿地公园龙河口至两汇口健身步道、河岸两旁植被恢复建设项目。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
改造面积 | 公顷 | ≥ | 65.53 | 65.53 | 0 | 100 | 10 | 10
改造区域 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
项目合格率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目结转资金 | 万元 | ≥ | 1403 | 1403 | 0 | 100 | 10 | 10
改善人居环境 |  | 定性 | 有效 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
生态环境改善 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目持续效益 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10