## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2021年太平坝至塘子坪森林防火通道排危整治 |  | 项目编码： | 50023022T000002645508 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 304-丰都县林业局 |  | 财政归口处室： | 003-农业科 |  | 部门联系人： | 代保忠 |  | 联系电话： | 13452517701
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 12410 |  | 12410
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 12410 |  | 12410 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 12410 |  | 12410 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
太平坝至塘子坪森林防火通道2.58公里排危整治 |  |  |  | 太平坝至塘子坪森林防火通道2.58公里排危整治 |  |  |  | 太平坝至塘子坪森林防火通道2.58公里排危整治
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建森林防火通道里程 | 公里 | ＝ | 2.58 | 2.58 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
道路补助标准 | 万元/公里 | ＝ | 31 | 31 | 0 | 100 | 20 | 20
提高林区森林防火应急能力 |  | 定性 | 有效提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
保障道路沿线水系统 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
道路列养率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10