## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 特困失能集中照护机构服务设施提升项目经费 |  | 项目编码： | 50023024T000003843464 |  | 自评总分： | 85.20
项目主管部门： | 401-丰都县民政局 |  | 财政归口处室： | 004-社保科 |  | 部门联系人： | 陈鹏 |  | 联系电话： | 15823498823
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 250000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对“1+3”4个特困失能照护机构的基础设施进行整修和升级改造，对兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理，提升养老环境舒适度和社会公众认可度。 |  |  |  | 对“1+3”4个特困失能照护机构的基础设施进行整修和升级改造，对兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理，提升养老环境舒适度和社会公众认可度。 |  |  |  | 完成对“1+3”4个特困失能照护机构的基础设施进行整修和升级改造，兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理已进入后期阶段。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
楼顶原防水拆除，新做涤纶防水 | 平方米 | ＝ | 850 | 850 | 0 | 100 | 5 | 5
水渠浇筑混凝土 | 立方 | ＝ | 26.56 | 26.56 | 0 | 100 | 5 | 5
水渠开挖 | 米 | ＝ | 101 | 101 | 0 | 100 | 5 | 5
卫生间给水拆除重安装排水 | 个 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5
卫生间墙地面防水 | 平方米 | ＝ | 144 | 144 | 0 | 100 | 7 | 7
按照适老化需求提升养老服务环境，工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 98 | 2 | 80 | 8 | 6.4
对兴义院区污水排放管道进行雨污分流，解决人员排污难题 | 人/年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 8 | 8
项目完成时限 |  | 定性 | 半年 | 2 | 20 | 80 | 8 | 6.4 |  | 兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理已进入后期阶段
项目概算 | 万元 | ≤ | 25 | 25 | 0 | 100 | 5 | 5
改善生活居住条件，提升机构养老环境，提升公办养老机构的社会形象 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8
对兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流，确保污水不对外排放，不污染环境 |  | 定性 | 良 | 2 | 20 | 80 | 8 | 6.4 |  | 兴义院区生活污水排放管道进行雨污分流处理已进入后期阶段
项目寿命周期 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 8 | 8
受益人群满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
社会公众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5