2023年丰都县福彩公益金

筹集及分配使用情况公示

按照《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《重庆市民政局福利彩票公益金使用管理信息公开办法》文件要求，确保专款专用。福彩公益金主要用于资助社会福利及社会公益等项目的实施，现将2023年福彩公益金筹集分配使用情况公示如下：

一、资金筹集情况

2023年，全县福利彩票销售完成2750万元，比去年同期上升8.06%。按规定，提取2023年福彩公益金211万元；2023年福利彩票公益金统筹安排资金211万元（2023年度彩票公益金区县分成预算资金—渝财综〔2022〕39号、渝财综【2023】25号、渝财综【2023】36号、丰财综〔2023〕2号、5号）。

2023年我县共筹集福彩公益金686.8万元。其中，中央福彩公益金117万元；市级福彩公益金358.8万元；区县分成211万元，统筹安排分配使用211万元。

二、项目情况

**(一)城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补（中央福彩公益金）**

1.项目主要内容：按照丰都县社区居家养老服务全覆盖工作领导小组《关于印发<丰都县社区居家养老服务设施全覆盖建设实施方案>通知》（丰社养老组〔2020〕1号）要求，规划建设乡镇（街道）社区居家养老服务中心、社区养老服务站，并由中心捆绑建成村级互助养老点。

2.项目周期：2023年

3.项目单位：丰都县民政局。

4.资金额度：100万元

5.项目负责人：陈江杰13068392472

6.联系方式：13068392472

7.项目完成情况及效果：目前完成建设乡镇（街道）养老服务中心30个、社区养老服务站28个。街道养老服务中心建筑面积1500平方米以上，配备养老床位30张以上；乡镇养老中心建筑面积800平方米以上，配备养老床位20张配备；街道社区养老服务站面积300平方米以上，乡镇社区养老服务站面积200平方米以上。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，100万元已拨付完毕。

**（二）孤儿助学项目（中央福彩公益金）**

1.项目主要内容：2023年28名孤儿申请福彩助学项目，每人每学年10000元。

2.项目周期：2023年

3.项目单位：丰都县民政局。

4.资金额度：17万元

5.项目负责人：朱鹏

6.联系方式：15025692217

7.项目完成情况及效果：符合条件的都已享受，政策覆盖达到100%。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，17万元已拨付完毕。

**（三）乡镇（街道）养老服务中心和社区养老服务站建设奖补（市级福彩公益金）**

1.项目主要内容：按照丰都县社区居家养老服务全覆盖工作领导小组《关于印发<丰都县社区居家养老服务设施全覆盖建设实施方案>通知》（丰社养老组〔2020〕1号）要求，规划建设乡镇（街道）社区居家养老服务中心、社区养老服务站，并由中心捆绑建成村级互助养老点。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县民政局

4.资金额度：140万元

5.项目负责人：陈江杰

6.联系方式：13068392472

7.项目完成情况及效果：目前完成建设乡镇（街道）养老服务中心30个、社区养老服务站28个。街道养老服务中心建筑面积1500平方米以上，配备养老床位30张以上；乡镇养老中心建筑面积800平方米以上，配备养老床位20张配备；街道社区养老服务站面积300平方米以上，乡镇社区养老服务站面积200平方米以上。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，140万元已拨付完毕。

**（四）事实无人抚养儿童助学项目（市级福彩公益金）**

1.项目主要内容：2023年24名事实无人抚养儿童申请福彩助学项目，每人每学年8000元。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县民政局

4.资金额度：8.8万元

5.项目负责人：朱鹏

6.联系方式：15025692217

7.项目完成情况及效果：符合条件的都已享受，政策覆盖率达到100%。

8.资金结余及未使用完原因：截至2023年底，8.8万元已拨付完毕。

**（五）社区建设项目（市级福彩公益金）**

1.项目主要内容：新建范家沟村党群服务中心一座，建设2楼面积共520平方，包括办事大厅，图书室，会议室等修建。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县保合镇人民政府

4.资金额度：10万元

5.项目负责人：任华伟

6.联系方式：18717006497

7.项目完成情况及效果：目前已建设完工，范家沟村活动室已经入驻。

8.资金结余及未使用完原因:截至目前，项目正在完善相关资料进行项目决算，尚未结项拨付，计划2024年完成拨付。

**（六）公办养老机构护理型床位采购项目（市级福彩公益金）**

1.项目主要内容：为实现公办养老机构护理型床位占比达100%，需为全县公办养老机构采购护理型床1290张。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县民政局

4.资金额度：100万元

5.项目负责人：陈江杰

6.联系方式：13068392472

7.项目完成情况及效果：为全县公办养老机构采购并安装了护理型床位1290张，提高了养老机构护理水平。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，100万元已拨付完毕。

**（七）老年爱心食堂建设项目（市级福彩公益金）**

1.项目主要内容：在全县建成老年食堂338个，覆盖30个乡镇（街道），惠及老年群体9万余人，带动人民群众获得感、幸福感、安全感、认同感大幅提升。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县民政局

4.资金额度：100万元

5.项目负责人：文森

6.联系方式：19123967911

7.项目完成情况及效果：针对全县的老年食堂开展了评选工作，全县共评定标杆食堂10个、示范食堂20个、优秀食堂30个。分别给予5万元、2万元、0.3元万资金补助。人民群众获得感、幸福感、安全感、认同感大幅提升，去年社情民意满意度从全市第28位提升至第7位、提高21个位次。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，已完成等级评定，2024年4月已完成资金拨付。

**（八）全县养老机构服务质量评估及安全评估项目经费（区县分成）**

1.项目主要内容：评定为一级至二级服务等级的乡镇级公办养老机构和评定为二级至三级服务等级的区县级公办养老机构占比均达到相应级别公办养老机构总数的40%以上（含）。完成全县59家养老机构等级评定工作，对我县养老机构进行安全评估，评估发现养老机构现存的消防安全短板，提升养老机构安全管理水平，降低养老机构安全事故发生率。

2.项目周期：2023-2024年度

3.项目单位：丰都县民政局

4.资金额度：40万元

5.项目负责人：陈江杰

6.联系方式：13068392472

7.项目完成情况及效果：已完成养老机构等级服务评定和安全评估，提升养老机构服务质量和安全管理水平，降低养老机构安全事故发生率。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，区县分成福彩资金结余40万元，因尚未完成验收导致资金未拨付，计划2024年完成拨付。

**（九）养老服务业务培训和养老服务质量提升培训项目（区县分成）**

1.项目主要内容：强化养老服务人员的队伍建设，提高养老服务专业技能和服务质量，推动我县养老服务队伍高质量发展。保障民政救助业务培训，进一步发挥民政工作在社会建设中的骨干作用。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县民政局

4.资金额度：15万元

5.项目负责人：陈江杰

6.联系方式：13068392472

7.项目完成情况及效果：强化了养老服务人员的队伍建设，提高了养老服务专业技能和服务质量，推动了我县养老服务队伍高质量发展。保障了民政救助业务培训，进一步发挥了民政工作在社会建设中的骨干作用。。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，资金结余15万元，该项目正在完善资金拨付程序，计划2024年内完成拨付。

**（十）全县养老服务机构资金及管理情况审计（区县分成）**

1.项目主要内容：聘请第三方机构，对全县23个乡镇敬老院及县福利院资金及其管理情况开展审计

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县民政局

4.资金额度：4万元

5.项目负责人：黄敬雅

6.联系方式：023-70605276

7.项目完成情况及效果：已完成审计报告初稿，尚未提交正式审计报告。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，区县分成福彩资金节余4万元，由于三方机构已完成审计报告初稿，尚未提交正式审计报告，导致未拨付审计资金，计划2024年拨付完毕。

**（十一）特困失能集中照护机构服务设施提升项目经费（区县分成）**

1.项目主要内容：院民房间厕所整改、院区排污管网整改、屋顶漏水整改及部分养老设施提升整改。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县社会福利院

4.资金额度：25万元

5.项目负责人：陶勇谋

6.联系方式：15683582171

7.项目完成情况及效果：已按施工内容完成施工。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，区县分成福彩资金节余25万元，由于尚未完成验收导致暂未拨付，计划2024年拨付完毕。

**（十二）丰都县社会福利院双路分院消防改造提升项目（区县分成）**

1.项目主要内容：双路分院室外消防主水管更换。

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县社会福利院

4.资金额度：7万元

5.项目负责人：陈鹏

6.联系方式：15823498823

7.项目完成情况及效果：已按施工内容完成施工。

8.资金结余及未使用完原因:截至2023年底，7万元已拨付完毕。

**（十三）包鸾镇福利院消防改造提升项目（区县分成）**

1.项目主要内容：升级改造福利院消防楼梯和防火门

2.项目周期：2023年度

3.项目单位：丰都县包鸾镇人民政府

4.资金额度：5万元

5.项目负责人：何扶志

6.联系方式：19102349327

7.项目完成情况及效果：已完成改造，院民满意度90%。

8.资金结余及未使用完原因：截至2023年底，5万元已拨付完毕。

**（十四）桂花社区服务一老一小项目（区县分成）**

1.项目主要内容：2024年12月完成“机制+阵地+平台+队伍+服务”体系建设，建设成集党群服务中心、村卫生服务站、村老年人日间照料中心、村文化活动室、多功能运动场于一体的党群服务中心。

2.项目周期：2023-2024年度

3.项目单位：丰都县高家镇人民政府

4.资金额度：9万元

5.项目负责人：熊成卓

6.联系方式：18996752656

7.项目完成情况及效果：项目正在实施中。

8.资金结余及未使用完原因：截至2023年底，区县分成福彩资金节余9万元，由于项目尚在实施中，尚未完成验收导致暂未拨付，计划2024年拨付完毕。

**（十）县财政统筹用于其它民政福利养老事业资金106万元（区县分成）**

三、使用管理情况

丰都县民政局严格按照《重庆市彩票公益金用于社会福利事业专项资金管理办法》对福彩公益金进行管理，对福彩公益金的分配、管理进行明确要求，将福彩公益金纳入预算管理，专款专用，结转和结余按规定使用。

每年根据社会福利事业、社会救助事业、社会公益事业的发展需要与县财政对福彩公益金区县分成部分和未明确到项目的支持社会福利事业的福彩公益金提出资金分配使用方案，县财政审定后下达专项资金预算指标，按有关规定执行。

四、绩效评价情况

丰都县民政局在2023年按照市民政局、县财政局的工作安排，对项目资金进行了绩效自评，含中央、市级、区县分成福彩公益金，确保福彩公益金切实发挥效益。

在今后的工作中，丰都县民政局将继续严格执行福彩公益金相关的法律法规和财务规章制度，加强福彩公益金资助项目督查，自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

五、其他需说明的情况

截至目前，在接受财政、审计等部门的监督检查中，相关审计及财政监督中未发现相关问题及反馈，未收到相关投诉情况。

特此公示。

                   丰都县民政局

                         2024年6月24日