# 2021年度药品监督抽检项目绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目背景

- 随着经济的发展以及人们保健意识的不断增强，全球医药产品市场持续快速增长，已成为国际交换量最大的15类商品之一。医药行业是关系国计民生的生活产业，与广大人民群众的生命健康息息相关。我国是一个人口大国，对药品的需求非常高，对药品的需求量也日益增大，因此加强全县集中带量采购中选药品的质量监管，切实保障人民群众用药安全有效，决定开展专项监督检查。

- 项目资金情况

- 本项目预算安排6万元，其中市级资金6万元，已使用6万元 ，项目资金已全部使用完。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。

- 绩效目标

今年预期目标为1.完成药品抽检任务对2.不合格产品处置率达100% 3.对药品企业监管覆盖率达100%。

- 部门职能职责

1.贯彻执行国家药品、药品包装材料、医疗器械监督管理的方针、政策和法律、法规、规章。2.负责辖区内药品，保健品安全的监督。3.负责辖区内药品、医疗器械(1.2类)零售企业开办、许可和变更审批，核发《药品、医疗器械经营许可证》4.负责辖区内特殊药品和特殊药械的监管。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）绩效目标完成情况分析

- 今年预期目标为1.完成药品抽检任务对2.不合格产品处置率达100% 3.对药品企业监管覆盖率达100%。根据年初制定的目标，已完成制定的目标。

- （二）绩效指标完成情况分析

数量指标：药品抽检批次60次。

质量指标：不合格产品处置率100%

时效指标：完成时间在2021年底以前。

成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：无。

社会效益指标：药品监管水平不断提高。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：实施期全年。

服务对象满意度指标：企业对抽检工作满意度86%。

- （三）评价结果

本次对丰都县2021年度药品监督抽检项目自评得分85分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

非法正规渠道采购药品屡禁不止，日常检查中，会发现一些生产厂家上门推销药品，由于厂家和销售公司只管推销产品，对销售人员管理宽松，导致销售队伍鱼龙混杂。部分不法分子通过厂家身份钻空子，将假药串货，换货等方式销售药品，干扰了正常的药品流通市场秩序。

- 资金使用方面的问题

无。

- 项目绩效方面的问题

无。

- 其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

（一）继续加强对区县局两品一械抽检工作的业务培训，如何提高抽检靶向性的能力；加大《中华人民共和国药品管理法》宣传，继续开展对企业的培训、落实企业主体责任，加强企业自身监管能力建设；积极开展对药品抽检工作人员的业务指导和培训；通过日常监督检查与抽检工作相结合，加大监督检查执法力度、坚决严厉打击药品违法行为；努力学习相关法律法规及抽检规定和规范，加强自身能力建设、提升业务水平，以此提高监督检测能力。

（二）合理规范抽检程序，减轻基层负担。

（三）抽检品种每组的购样费过高，无法完成购样费的使用率，不能体现高、中、低产品都能抽检的均衡性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。