## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县“十四五”畜禽养殖污染防治规划 |  | 项目编码： | 50023023T000003047959 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 609-丰都县生态环境局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 段方元 |  | 联系电话： | 15696700896
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 200000 |  | 200000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
结合本区域“十四五”经济社会发展规划，态环境保护机制，农业绿色发展规划，农村生态环境保护规划等相关要求，合理确定规划目标任务，注重约束性与预期性指标，定性与定量目标相结合，明确重点区域和重点对象，与2022年12月中旬前完成“十四五”畜禽养殖污染防治规划编制工作。 |  |  |  | 结合本区域“十四五”经济社会发展规划,，生态环境保护机制，农业绿色发展规划，农村生态环境保护规划等相关要求，合理确定规划目标任务，注重约束性与预期性指标，定性与定量目标相结合，明确重点区域和重点对象，与2022年12月中旬前完成“十四五”畜禽养殖污染防治规划编制工作。 |  |  |  | 已于2022年12月底完成“十四五”畜禽养殖污染防治规划编制工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
污染防治规划 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
规划水平 |  | 定性 | 达到相关要求 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
规划完成时间 |  | 定性 | 2022年底 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
规划编制成本 | 万元 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
畜牧业发展 |  | 定性 | 持续改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10