## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县包鸾镇2023年中国农民丰收节主会场区域农村环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003725966 |  | 自评总分： | 95.15
项目主管部门： | 609-丰都县生态环境局 |  | 财政归口处室： | 006-经建科 |  | 部门联系人： | 马君君 |  | 联系电话： | 13896747700
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3906200 |  | 2013474.73
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3906200 |  | 2013474.73 | 51.54 | 10.00 | 5.15
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3906200 |  | 2013474.73 | 51.54
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
推进改善项目区的人居环境，完善其污水治理等相关配套设施，提升城镇整体形象，使得项目所在地居民的生活生产条件得以改善、同步实现城乡基本公共服务均等化，解决区域性人居环境问题，为项目周边村人居环境改造起到示范作用。 |  |  |  | 推进改善项目区的人居环境，完善其污水治理等相关配套设施，提升城镇整体形象，使得项目所在地居民的生活生产条件得以改善、同步实现城乡基本公共服务均等化，解决区域性人居环境问题，为项目周边村人居环境改造起到示范作用。 |  |  |  | 主体工程已完成，等待审计结算
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
50m3生态调控池 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
d300污水主管网 | 千米 | ＝ | 1.2 | 1.2 | 0 | 100 | 10 | 10
接户管网 | 千米 | ＝ | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | 20 | 20
新建污水处理站 | 千米 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目区农村污水处理水平 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
群众、部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10