## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 体育训练及比赛专项经费 |  | 项目编码： | 50023023T000002986354 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 002-教科文科 |  | 部门联系人： | 王磊 |  | 联系电话： | 17323622525
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 155000 |  | 155000 |  | 155000
其中：财政拨款 |  |  | 155000 |  | 155000 |  | 155000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 155000 |  | 155000 |  | 155000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成13个布局学校300左右运动员专业训练，力争完成10人左右输送任务，积极为2024市运会做准备。以及乒乓球、羽毛球、篮球、足球、象棋、举重、跆拳道、武术散打、拳击、田径、游泳、围棋等体育项目的比赛，参赛运动员及教练员300人以上，获取市级奖牌8块以上 |  |  |  | 完成13个布局学校300左右运动员专业训练，力争完成10人左右输送任务，积极为2024市运会做准备。以及乒乓球、羽毛球、篮球、足球、象棋、举重、跆拳道、武术散打、拳击、田径、游泳、围棋等体育项目的比赛，参赛运动员及教练员300人以上，获取市级奖牌8块以上 |  |  |  | 完成2023年运动员训练及输送
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
参加比赛人次 | 人次 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10
获奖人数 | 人 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10
举办比赛次数 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
运动员专业训练 | 人 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20
输送运动员 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30