丰都县文化和旅游研究院

2023年度绩效自评工作报告

一、基本情况

- （一）项目背景、内容

- 2023年，在县委县政府的坚强领导下，县文化和旅游研究院秉承“尊时守位激活丰都文化底蕴，持经达变守护丰都历史文脉，开物成务推动丰都文旅输出”理念，坚持围绕中心、服务大局，坚持“专题化、小切口”，高质量推进文化和旅游研究各项工作并取得较好成绩。2023年我院重点实施了非物质文化遗产保护保存、2023年丰都县文化旅游研究专项经费、重庆市2022年中国农民丰收节丰都主场非遗展演活动、2023年驻村工作经费等4个项目。

- 项目资金情况

- 1、非物质文化遗产保护保存资金到位6万元，全部为县级财政拨款资金；全年使用资金6万元，已全部使用完毕，无结余资金。

- 2、2023年文旅研究院专项工作经费资金到位18万元，全部为县级财政拨款资金；全年使用资金18万元，已全部使用完毕，无结余资金。

- 3、重庆市2022年中国农民丰收节丰都主场非遗展演活动指标金额3.5万元，2022年度未批复资金计划，2023年4月使用完毕，无结余资金。

- 4、2023年驻村工作经费2.67万元，全部为县级财政拨款资金；全年使用资金2.67万元，已全部使用完毕，无结余资金。

- （三）绩效目标

- 1、非物质文化遗产保护保存绩效目标：开展全县非物质文化遗产调查、抢救、传承、传播等保护保存工作，对代表性传承人优异者给予适当补助，支持项目保护单位开展项目保护，完成市对县考核目标任务。

- 2、2023年文旅研究院专项工作经费绩效目标：全面贯彻县委、县政府关于文化旅游研究工作部署，着眼于增强文化自信、着力于发展文化事业，着重于壮大文化产业，聚焦“丰都文化”，做好“三城文章”，搞好课题研究、产业谋划、产业策划，担负起丰都发展的资政职责。

- 3、重庆市2022年中国农民丰收节丰都主场非遗展演活动绩效目标：为丰富2022年重庆市中国农民丰收节丰都主场活动内容，展示丰都特色文化和丰都非遗特色产品。

- 4、2023年驻村工作经费绩效目标：参与乡村振兴，建设美丽新农村。

- （四）单位职能职责

- 开展丰都历史文化旅游研究、文化旅游整合研究；参与文化旅游发展规划、专项规划编制和项目论证工作；承担与文化旅游相关的资料搜集、整理和展示工作；承担非物质文化遗产保护等工作。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

- 1、按时保量评定县级第五批非遗项目代表性传承人，同时启动具备条件的项目申报市级或者国家级非遗项目，并举办非遗培训600人次，获得较高的群众满意度。

- 2、完成包鸾镇文化旅游资源调研15次，栗子乡文化旅游资源调研16次，三建乡博物馆展陈调研13次，全年高质量完成《文化旅游研究》专报和简报，购置文化旅游相关资料。

- 3、组织非遗传承人参加活动，进行展示展演，助益传承非物质文化遗产保护工作。

- 4、派驻1名干部到仙女湖镇进行乡村振兴，实现美丽乡村建设目标。

- （二）绩效指标完成情况分析

- 1、通过深入调研周边10余个区县非遗传承人情况，拟写了《丰都县县级非物质文化遗产保护传承扶持奖励暂行办法》《丰都县非物质文化遗产代表性传承人认定与管理暂行办法》，落实非遗项目传承人非遗保护工作责任与奖励机制，鼓励非遗项目数字领域创新、跨界融合创新。首次编印集结全县非遗项目合集，形成10万余字的《丰都瑰宝—非物质文化遗产集锦》，理清非遗家底，新增“丰都中元节”等县级非遗项目8个，完成县级非遗项目评定与储备国家级非遗项目。组织18个非遗项目开展丰都县2023年文化和自然遗产日非遗宣传展示暨非遗购物节活动。

- 2、启动《丰都鬼城民俗文化的世界话语》《丰都名人录》等梳理研究，编印《丰都祈福文化研究》《丰都民俗故事》《丰都庙会研究》《丰都文创设计》等专题资料汇编5册15万字，高质量完成包鸾镇文化旅游资源课题调研，汇编形成《包鸾镇历史文化研究》，为全县经济社会发展、包鸾镇乡村振兴示范建设提供文化和智力支撑，刊印专报13期，简报2期，得到各级领导肯定性批示近29次。

- 3、组织非遗项目传承人参加18个活动，参与展示展演人数为80人，促进了项目产业化发展，增强我县非遗项目影响力，对外宣传展示了丰都地方民俗文化，促进文化对外交流，带动非遗产品市场化，增加了项目的经济效益。

- 4、扶贫惠及3万人，扶贫济困活动300人次，扶贫培训3000人次，精准扶贫点项目完成率达到90%以上，对乡村振兴成果可持续影响力有所提高。

- （三）评价结果

本单位4个项目自评均得分90分以上，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

项目管理人员为非专业人士，未进行系统理论知识培训。

- （二）资金使用方面的问题

资金申请拨付后，由于财力有限，资金有时未能及时审批到位，影响项目实施进度。

- （三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分理论成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上，有待完善。

- （四）其他方面的问题

- 无

四、下一步改进措施

深入调研，提高绩效考核的科学性；明确责任，确保绩效考核顺利进行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。