丰都县文化和旅游发展委员会

关于印发《文旅系统2024年今冬明春火灾重大事故灾害隐患排查整治工作方案》的通知

机关各科室、委属各单位，各文旅企业：

现将《文旅系统2024年今冬明春火灾重大事故灾害隐患排查整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

丰都县文化和旅游发展委员会

2024年12月18日

文旅系统2024年今冬明春火灾重大事故灾害隐患排查整治工作方案

为扎实做好全县文化旅游场所今冬明春火灾重大事故灾害隐患排查整治工作，确保文化旅游系统消防安全形势平稳可控，按照市县有关工作部署，定于2024年12月至2025年3月，在全县文化旅游系统集中开展今冬明春火灾重大事故灾害隐患排查整治工作。

- 指导思想

- 坚持“人民至上、生命至上”，坚持“安全第一、预防为主”以“除险清患”为工作导向，聚焦文旅重点领域、重点时段、重点部位、重要场所和重大活动，分类施策，坚决防范遏制文旅场所火灾事故发生，全力确保全县文化旅游领域消防安全形势持续稳定。

二、组织机构

按照“党政一岗双责”“管业务必须管安全”的原则，成立县文化旅游委消防安全工作领导小组

组      长：王海燕

常务副组长：高应辉

副  组  长：文化旅游委相关分管领导

成  员：委机关科室负责人、委属单位的主要负责人、文旅市场企业主要负责人

委领导班子成员负责督促检查分管领域的消防安全工作，委属各单位具体负责本单位的消防安全，委机关各科室负责管理行业的消防安全。领导小组下设办公室在委安全应急科，由黄朝平同志兼任办公室主任、万丰瑞同志协助，负责统筹协调日常工作。

三、重点任务

（一）巩固安全生产治本攻坚成果。

1.开展重点场所专项监管。各文旅单位、企业场所要加强对互联网上网服务营业场所、娱乐场所、公共文化服务场所、文物建筑等安全隐患监管，A级旅游景区要夯实安全隐患综合治理。

2.开展生命通道专项行动。积极配合消防部门“打通生命通道”专项行动，对占堵生命通道、消防设施瘫痪、违规开设娱乐场所、消防管理混乱等突出问题加强整治。

3.开展重点场所隐患销号。2024年年底前，进一步完善职责范围内的底数清单、隐患清单和整改责任清单，确保限期销号。

（二）推进重点领域隐患综合治理。

1.加强“燃气带病”运行专项治理。各文旅单位、企业、场所要持续推进文化旅游行业燃气安全专项治理，加大旅游景区、互联网上网服务营业场所、歌城娱乐场所等重点场所燃气安全巡检力度，各单位、企业、场所要自觉安装燃气泄漏报警装置、安全自闭阀等安装，建立定期检查、隐患整改长效机制。·

2.加强有限空间安全生产作业整治。各文旅单位、企业、场所要全面配齐有限空间作业装备，落实“五有”（有警示牌、有气体检测仪、有轴流风机、有空气呼吸器、有安全绳）要求。强化作业规范，作业前严格“三检查”（检查作业环境是否安全，检查装备设施是否齐全有效，检查安全防护措施是否到位），作业中严格“四步骤”（先通风、再检测、后作业、有管护）。执法检查中，做到“四个必查”（查装备配备是否到位、知识是否掌握、装备是否会用、作业规程是否正确），严防有限空间等有毒有害场所发生事故。

3.加强旅游包车安全行为整治。各旅行社、旅游景区要规范旅游包车、租车行为，落实“五不租”即不租用未取得相应经营许可的经营者车辆、未持有效道路运输证的车辆、未安装卫星定位装置的车辆、未投保承运人责任险的车辆、未签订包车合同的车辆。极端天气要做好游客安全提示、合理调整行程，配合相关部门查处违法违规行为。

4.加强地质灾害监测巡查防治。各旅游景区、文物场所要加强地质灾害巡查，建立隐患点台账，加强地质灾害有关防控部门的联系报告，协同推动管理闭环化，积极推进除险清患重点工作。

5.加强景区设施设备排查整治。各旅游景区要对游乐设施、观光缆车、高空玻璃栈道、游船等设备定期开展使用检测、保养维护，“日周月季”常态化开展安全运行检查、巡查，持证上岗人员开展资质核查，每年2次开展安全应急培训、演练，对履行职责落实情况记录开展督查、检查。

（三）强化消防安全常识普及宣传。

各文旅单位、企业、场所要围绕“落实消防责任、防范安全风险”主题，大力普及火灾预防和逃生自救知识。利用微信等新兴媒体实时向公众推送消防安全提示信息，配合消防部门开展巡回宣传。结合高危行业领域技能提升行动计划，加强对经营业主、消防控制室值班人员、保安员等重点人群的消防安全培训，持续提升岗位履职能力。

三、实施步骤

（一）研究部署阶段（2024年12月20日前）。各单位、企业、场所要结合实际，制发方案、召开会议，进一步明确职责任务、细化工作措施，广泛发动、部署到位。

（二）推进实施阶段（2024年12月20日至2025年3月25日）。各单位、企业、场所要要对照工作方案，强化组织领导，加强工作协作，定期分析研判、适时调度、自查排查、闭环整改，从严从实从细抓好各项责任措施落实。

（三）总结验收阶段（2025年3月26日至3月31日）。各单位、企业、场所要自觉接受检查验收，总结经验做法，固化工作成效，进一步健全完善查验收，总结工作成效，收集相关资料（工作方案、检查记录、图片资料、工作总结），健全完善重大安全事故风险分级管控和隐患排查双重预防机制，推动全县文化旅游系统安全形势持续向好。

四、工作措施

（一）专题研判。12月底前，委属各单位和各文化旅游经营单位要专题研判一次本单位、本企业、本场所的消防安全隐患情况，部署推进今冬明春重大事故灾害排查整治工作。结合实际情况，制定工作方案、明确职责任务、细化工作措施。

（二）组织培训。委属各单位和各文化旅游经营单位要组织本单位、企业、场所的消防安全责任人、管理人以及消防控制室值班人员、微型消防站站长等重点人群开展培训，理清冬春工作任务，压实主体责任，掌握整治标准和检查方法。

（三）开展自查。各单位、企业、场所要要全面开展自主评估风险、自主检查安全隐患、自主闭环整改安全隐患。

（四）严格监管。县文旅委将根据各经营单位的自查自改情况，按照“双随机、一公开”等监管要求，依法严格执法检查，对消防安全工作不重视，工作落实不到位的单位、企业、场所，将约谈单位、企业、场所的主要负责人；发现存在突出风险隐患的，依法从严处罚。

五、工作要求

（一）强化认识，高度重视。牢固树立安全发展理念，强化风险意识，坚持底线思维，切实抓好今冬明春文化旅游行业重大事故灾害隐患排查整治工作组织实施。结合安全生产治本攻坚三年专项行动，“清单化”推进重点任务，及时研究解决重大问题。

（二）精心组织，攻坚落实。2024年12月20日前，对本单位、本企业、本场所冬春重大事故灾害隐患安全形势要进行一次分析研判，制定针对性防控措施。要组织开展重大事故隐患安全排查，跟踪督改问题隐患，加强信息共享和联合执法，督促文化旅游经营场所推行重大事故风险隐患自知自查自改和公示承诺管理制度。

（三）注重方法，统筹结合。各单位、企业、场所要将今冬明春重大事故灾害隐患防控工作与2024、2025年年度重点工作结合起来统筹推进，狠抓落实。全面梳理各项重点任务进展情况，严格把握时间节点，倒排工期、集中攻坚，全力确保年度任务如期完成。