丰都县应急指挥中心

2024年度项目绩效自评工作报告

一、基本情况

- （一）立项背景

根据《中共丰都县委机构编制委员会关于整合组建新的丰都县应急指挥中心机构编制方案的批复》（丰委编委〔2019〕107号）规定。

- （二）项目资金情况

2022年丰都县应急指挥中心年初预算项目资金0万元，结转结余项目资金13万元，全年预算项目资金13万元,项目实际支付13万元。本次项目绩效自评2个，经费主要用于应急救援体系建设、应急物资采购、自然灾害防治。项目实施过程中，各项目负责人监督管理，严格执行财经制度，做到专款专用，确保项目顺利开展。

- （三）绩效目标

1.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全，做好2024年因自然灾害（洪涝灾害和地质灾害）灾后重建工作。

2.健全监测预警体系，监控排查风险隐患，承担应急值守，完善应急保障措施。防范化解重大风险，保障人民群众生命财产安全。

3.配备防汛、救灾物资及应急抢险救援装备，支持我县自然灾害防治体系建设。

4.做好自然灾害防治及应急处置救援服务。

（四）单位职能职责

1.协助编制全县应急体系建设和综合防灾减灾规划，建立全县统一的应急管理信息系统，推动全县应急管理体系建设，服务指导全县各类应急专业队伍建设。

2.负责安全生产和自然灾害应急处置的服务指导；承担应急值守;负责救灾资金及物资管理；指导全县各乡镇（街道）、相关县级部门搞好应急救援队伍和物资装备建设。

3.负责开展综合防灾减灾知识的宣传、教育、培训工作和安全生产及自然灾害综合性应急预案演练。

4.负责服务指导灾害救助工作。

5.负责安全生产培训和安全生产“12350”举报投诉工作。

6.负责办理自然灾害防治工作的文会事务。

7.完成县应急管理局交办的其他工作任务。

二、绩效目标完成情况

（一）绩效目标完成情况

- 防范应对强降雨实现人员“零”伤亡。 2024年，我县遭遇9轮暴雨天气过程，未亡一人、未垮一坝、未决一堤。组织会商研判30余次，发布各类预警指令204条，触发行业部门、乡镇（街道）行政指令3985条，覆盖85万余人次。优化应急预案“三化一卡”，“降标提级”启动和调整防汛、地灾应急响应13次。特别是“7.10”最强特大暴雨天气，全县上下“一键触发”快速响应机制成效显著，属地及时转移4158人，守住安全底线”给予充分肯定。全县构建148个小流域山洪、地质灾害风险管控联动体系，果断处置40起地质灾害灾险情，紧急转移避险撤离646人。

应急队伍实战能力显著提升，建立党员、综合应急、消防救援、民兵等“五跨协同”战斗队117支5630人，充实乡镇（街道）综合应急救援队伍30支1051人、县级队伍17支818人。对全县应急队伍开展装备物资操作使用等技能培训指导100余场次，组织开展“丰都县2024年森林火灾数字应急处置演练”“丰都县2024年丰都龙河流域水害与地灾防御数字化应急演练”活动，进一步提升应急救援实战能力和水平应急实战能力持续提升。打造基层“应急互助会”，整合拓展基层治理网格和“五跨协同”战斗队职能，探索建立村（居）层面应对突发事件的处置模式，切实解决应急救援体系“末梢”悬空问题，真正实现突发事件应对处置“打早、打小、打了”目标。

- 切实强化应急处置工作，出动县级应急队伍148人次，调用装备物资550台（套），成功处置3.15三建森林火灾、7.10特大暴雨、6.15保合镇打捞等灾险情5起。出动应急力量120余人次、投入装备180余台次，配合完成春节烟花爆竹燃放、祈福节、丰都庙会等大型活动安保任务。

（二）绩效指标完成情况分析

2.自然防治项目绩效指标完成情况：

（1）洪涝灾害：应急中心2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝资金）项目1个10万元，已支付10万元，出动抢险救援800人次，购买无人机、指挥服等，有效防范自然灾害，改善灾区社会秩序，受灾群众投诉率在0.1%以内。

（2）地质灾害：应急中心2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目1个3万元，已支付3万元，出动抢险救援950人次，应急处置完成率达95%及以上，地质灾害应急处置及时率达90%及以上，减少二次人员伤亡10人，有效改善灾区社会秩序，群众满意度达95%及以上。

（三）评价结果

本次2个自评项目等级为优，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

机构改革后，执法跨度大、难度高、专业性强，执法人员现有的能力和水平与新形势执法工作的需要有差距，导致个别项目绩效目标不能完成。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表，在绩效考评指标的设计上有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

进一步细化规范绩效管理，更加科学设置绩效指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.应急中心2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝资金）项目绩效自评表

2.应急中心2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）项目绩效自评表