都督府发﹝2024﹞10号

丰都县都督乡人民政府

关于印发《都督乡2024年脱贫人口到户产业奖补资金实施方案》的通知

各村（居）、乡级各部门：

《都督乡2024年脱贫人口到户产业奖补资金实施方案》已经乡政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

丰都县都督乡人民政府

2024年2月29日

（此件公开发布）

丰都县都督乡人民政府

2024年脱贫人口到户产业奖补资金实施方案

为有效稳定脱贫人口和监测对象收入，激励脱贫人口和监测对象创业增收，按照《关于下达2024年脱贫人口到户产业奖补资金的通知》（丰财农〔2023〕98号）文件要求，结合我乡脱贫人口和监测对象产业发展实际情况，制定本方案：

一、资金情况

按照《关于下达2024年脱贫人口到户产业奖补资金的通知》（丰财农〔2023〕98号）要求，我乡脱贫人口到户产业奖补资金为5.55万元，资金来源渝财农〔2023〕146号。

二、资金分配办法

由乡政府制定补助方案，采取以奖代补、先建后补等方式，经“农户申请、村（社区）核实、包村工作队验收”程序后给予适当补助，每户补助不高于2000元，具体参考标准：年人均纯收入低于 9000元的，且发展养殖、种植或其他产业的，补助1500-2000元；年人均纯收入9000元—12000元，同时发展养殖、种植或其他产业的，补助1000-1200元；年人均纯收入12000元以上的，同时发展养殖、种植或其他产业的，补助500-800元。

三、资金补助对象

本次资金补助对象为本乡2024年在家发展产业的脱贫户和未消除风险监测对象，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展、稳定收入来源等方面开支。

四、实施方式

1.宣传指导

村干部、驻村工作组、包村干部入户宣传补助政策，做好解释、指导，鼓励脱贫人口和监测对象积极申报。

2.农户申请

农户提出纸面申请并附上承诺书、建卡证明、身份证及银行卡复印件，交由村两委审核同意盖章后提交至乡经发办复审。审核内容主要包括申请农户是否符合条件、产业发展规模（村干部、驻村工作组、包村干部进行实地核查）或准备发展的产业规模。复审通过后提请包村领导同意签字后方可生效。

3.补助发放

已发展产业的脱贫户和未消除风险监测对象申请经包村领导签字后，可在发放期发放补助金。有意愿发展产业的脱贫户和未消除风险监测对象，根据先建后补的原则，须在产业发展达到一定规模，经村干部、驻村工作组、包村干部实地核查后，通过一卡通补助到具体农户。

4.后续工作

村和乡经发办收集保存相关档案资料，建立资金补助台账。同时在村（居）务公开栏或村（社区）内人口集中点、乡镇（街道）政务公开栏进行公示，公示时间不得少于10天。

5.时间节点

2月底前：政策宣传，制定方案；3-8月：农户申请，村乡两级核查。8月10日前：确定补助名单。8月31日前：补助资金发放，对有意愿发展产业的脱贫户和未消除风险监测户进行产业核查、发放补助资金。公示公告、收集资料、开展后续工作。

五、工作要求

用好用实补助资金，在8月31日前全部发放到户，严禁用于奖补对象以外和与增收不相关的开支。严格执行资金项目公告公示“两个一律”的要求，主动接受群众和社会监督。