## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2019年“四好农村路”建设-大垭口、龙头寨、四角楼四好农村公路工程（二标） |  | 项目编码： | 50023022T000002258946 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 张迅 |  | 联系电话： | 15320919793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 663000 |  | 663000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 663000 |  | 663000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 663000 |  | 663000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
本项目根据丰交委（2019）6号；丰都发改委（2019）114号文件要求，依法开展招投标，建设四好农村公路，本年度预计投入200万元，完成大垭口、龙头寨、四角楼四好农村公路建设，道路建设长20.002公里，宽4.5米和3.5米，厚20厘米；工程质量达到合格标准，受益困难群众大155人，解决大垭口、龙头寨、四角楼交通局限性、出行不便问题，节约交通运输成本。 |  |  |  | 本项目根据丰交委（2019）6号；丰都发改委（2019）114号文件要求，依法开展招投标，建设四好农村公路，本年度预计投入200万元，完成大垭口、龙头寨、四角楼四好农村公路建设，道路建设长20.002公里，宽4.5米和3.5米，厚20厘米；工程质量达到合格标准，受益困难群众大155人，解决大垭口、龙头寨、四角楼交通局限性、出行不便问题，节约交通运输成本。 |  |  |  | 去年已完成建设四好农村公路，完成大垭口、龙头寨、四角楼四好农村公路建设，道路建设长20.002公里，宽4.5米和3.5米，厚20厘米；工程质量达到合格标准，受益困难群众大155人，解决了大垭口、龙头寨、四角楼交通局限性、出行不便问题，节约了群众交通运输成本。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
道路建设长度 | 公里 | ＝ | 20.002 | 20.002 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际建设了20.002公里道路
项目验收合格率 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 验收合格率达标
项目完工及时率 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 规定时效内及时完工
受益村个数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 受益村个数为3个
受益群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 完成年初目标