## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 董家镇2020年“四好农村路”一标段（第二批） |  | 项目编码： | 50023023T000002842864 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 908-丰都县董家镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 张迅 |  | 联系电话： | 15320919793
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 150000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
资金用于支付董家镇2020年“四好农村路”二标段工程款，工程项目总投资580.242万元，计划建设里程13.496公里，建设宽度3.5米，项目建成后减少群众出行时间20分钟以上，项目验收合格率95%以上。 |  |  |  | 资金用于支付董家镇2020年“四好农村路”二标段工程款，工程项目总投资580.242万元，计划建设里程13.496公里，建设宽度3.5米，项目建成后减少群众出行时间20分钟以上，项目验收合格率95%以上。 |  |  |  | 去年资金用于了支付董家镇2020年“四好农村路”二标段工程款，工程项目总投资580.242万元，已建设里程13.496公里，宽度3.5米，项目建成后减少了群众出行时间20分钟以上，项目验收合格率达到95%以上。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
项目建设宽度 | 米 | ≥ | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 实际完成数值
项目建设里程 | 公里 | ≥ | 13.494 | 13.494 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 实际完成数值
项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际完成数值
减少群众出行时间 | 分钟 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 实际完成数值
受益群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际完成数值
项目总投资 | 万元 | ≤ | 580.242 | 580.242 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 实际完成数值