## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县暨龙镇九龙泉村易地扶贫搬迁基础设施建设 |  | 项目编码： | 50023022T000002444580 |  | 自评总分： | 97.05
项目主管部门： | 925-丰都县暨龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 张桢 |  | 联系电话： | 13628480908
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 25868.7 |  | 87846.91 |  | 61978.21
其中：财政拨款 |  |  | 25868.7 |  | 87846.91 |  | 61978.21 | 70.55 | 10.00 | 7.05
一般公共预算 |  |  | 25868.7 |  | 87846.91 |  | 61978.21 | 70.55
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建浆砌片石微菜园长500米，人行道铺装（透水砖）600㎡，安装太阳能路灯80盏，道旁绿化约2000㎡等。 |  |  |  | 新建浆砌片石微菜园长500米，人行道铺装（透水砖）600㎡，安装太阳能路灯80盏，道旁绿化约2000㎡等。 |  |  |  | 已完成九龙泉村新建浆砌片石微菜园长500米，人行道铺装（透水砖）600㎡，安装太阳能路灯80盏，道旁绿化约2000㎡等。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建浆砌片石微菜园长度 | 公里 | ＝ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
受益低收入人群 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10