## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 暨龙镇2020年“四好农村路”建设计划 |  | 项目编码： | 50023023T000002833201 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 925-丰都县暨龙镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 罗秋冬 |  | 联系电话： | 18423618284
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2200000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2200000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2200000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设道路共计38条，全长49.388公路，共设错车道95个。 |  |  |  | 建设道路共计38条，全长49.388公路，共设错车道95个。 |  |  |  | 已完成建设我镇道路共计38条，全长49.388公路，共设错车道95个。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设里程数 | 公里 | ＝ | 49.388 | 49.388 | 0 | 100 | 20 | 20
建设居民出行时间 | 小时 | ≥ | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20
设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
每公里工程造价 | 万元 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20