## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2022年统筹衔接栗子乡农村旧房整治提升及人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002401294 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 927-丰都县栗子乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 廖林 |  | 联系电话： | 16602310058
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 150950.35 |  | 150950.35
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 150950.35 |  | 150950.35 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 150950.35 |  | 150950.35 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
整治提升栗子乡农村人居环境，实施旧房整治提升、庭院美化绿化，打造乡村旅游示范点 |  |  |  | 整治提升栗子乡农村人居环境，实施旧房整治提升、庭院美化绿化，打造乡村旅游示范点 |  |  |  | 完成旧房整治152户，整治后延长使用年限10年以上，提升栗子乡农村人居环境，实施旧房整治提升、庭院美化绿化，打造乡村旅游示范点。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成旧房整治数量 | 户 | ＝ | 152 | 152 | 0 | 100 | 15 | 15
项目竣工验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15
项目当年开工及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
项目当年完工及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
项目投入资金概算 | 万元 | ＝ | 166 | 166 | 0 | 100 | 10 | 10
项目受益人口数量 | 户 | ≥ | 152 | 152 | 0 | 100 | 10 | 10
有效改善当地人居环境状态 | 户 | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
设施设备改造后使用时限 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
主管部门满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5