## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2017年枣庄市援助资金项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002678366 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 927-丰都县栗子乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 黄鹏 |  | 联系电话： | 18996782628
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 459265.44 |  | 459265.44
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 459265.44 |  | 459265.44 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 459265.44 |  | 459265.44 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成旅游厕所3座，旅游步道761.5米，露营台20个，蓄水池1个，4.5米宽公路896.4米，1.2米宽人行便道1678米，旅游接待中心585.8平方米，接待中心辅助用房200平方米 |  |  |  | 完成旅游厕所3座，旅游步道761.5米，露营台20个，蓄水池1个，4.5米宽公路896.4米，1.2米宽人行便道1678米，旅游接待中心585.8平方米，接待中心辅助用房200平方米 |  |  |  | 完成旅游厕所3座，旅游步道761.5米，露营台20个，蓄水池1个，4.5米宽公路896.4米，1.2米宽人行便道1678米，旅游接待中心585.8平方米，接待中心辅助用房200平方米
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
1.2米宽人行便道 | 米 | ＝ | 1678 | 1678 | 0 | 100 | 5 | 5
4.5米宽公路 | 米 | ＝ | 896.4 | 896.4 | 0 | 100 | 5 | 5
接待中心辅助用房 | 平方米 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5
露营台 | 个 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5
旅游步道 | 米 | ＝ | 761.5 | 761.5 | 0 | 100 | 5 | 5
旅游厕所修建 | 座 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5
旅游接待中心 | 平方米 | ＝ | 585.8 | 585.8 | 0 | 100 | 10 | 10
蓄水池 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
项目如期完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5
项目共补助 | 万元 | ＝ | 483.140768 | 483.140768 | 0 | 100 | 5 | 5
增加旅游产业项目 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益建档立卡贫困人口数 | 人 | ≥ | 220 | 220 | 0 | 100 | 5 | 5
建成使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5