## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 建龙村文化服务中心配套设施项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002773321 |  | 自评总分： | 94.87
项目主管部门： | 927-丰都县栗子乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 秦娟梅 |  | 联系电话： | 18996817520
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 400000 |  | 400000 |  | 194940
其中：财政拨款 |  |  | 400000 |  | 400000 |  | 194940 | 48.73 | 10.00 | 4.87
一般公共预算 |  |  | 400000 |  | 400000 |  | 194940 | 48.73
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设建龙村广场、室内展陈及装修，改善当地基础设施条件、村居环境，为村民打造舒适的活动场所。 |  |  |  | 建设建龙村广场、室内展陈及装修，改善当地基础设施条件、村居环境，为村民打造舒适的活动场所。 |  |  |  | 完成广场建设200平方米，室内装修100平方米，改善当地基础设施条件、村居环境，为村民打造舒适的活动场所。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
广场建设 | 平方米 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 15 | 15
室内装修 | 平方米 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
建设质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成后有效提升基础设施升级，给当地创收 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人数 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10
对环境影响情况 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目可持续发展年限 | 年 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5
群众及游客满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
项目投入成本 | 万元 | ≤ | 40 | 19.494 | 51.27 | 100 | 10 | 10 |  | 未达支付条件