## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2022年栗子乡乡村公路增设错车道工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003654930 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 927-丰都县栗子乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 廖林 |  | 联系电话： | 16602310058
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 950000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新增错车道151处，在原有路基路面一侧加宽3.0米，有效长度不低于10米，路面结构为20cm厚C25水泥混凝土。 |  |  |  | 新增错车道151处，在原有路基路面一侧加宽3.0米，有效长度不低于10米，路面结构为20cm厚C25水泥混凝土。 |  |  |  | 新增错车道151处，在原有路基路面一侧加宽3.0米，有效长度不低于10米，路面结构为20cm厚C25水泥混凝土。有效改善当地交通状况、带动当地产业增收、降低运输成本
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
错车道数量 | 个 | ≤ | 151 | 151 | 0 | 100 | 15 | 15
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工时效 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
错车道成本 | 万元 | ≤ | 0.9 | 0.9 | 0 | 100 | 15 | 15
带动当地产业增收 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
降低当地居民运输成本 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5