## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2023年栗子乡生态果蔬产业项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003723376 |  | 自评总分： | 97.67
项目主管部门： | 927-丰都县栗子乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 何冬 |  | 联系电话： | 17782252846
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 990000 |  | 760200
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 990000 |  | 760200 | 76.78 | 10.00 | 7.67
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 990000 |  | 760200 | 76.78
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设600平米玻璃温室及一期排水、堡坎、管理用房等配套设施 |  |  |  | 建设600平米玻璃温室及一期排水、堡坎、管理用房等配套设施 |  |  |  | 建设玻璃温室600平方米，管理用房100平方米，用农业科技改善耕地面积20亩
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
玻璃温室 | 平方米 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 15 | 15
管理用房 | 平方米 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
受益 | 元/亩 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10
受益建档立卡脱贫人口及边缘易致贫人数 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5
农业科技改善耕地面积 | 亩 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5
可持续使用 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
项目总体补助 | 万元 | ≤ | 99 | 76.02 | 23.21 | 100 | 10 | 10