## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 栗子乡建龙村人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003947830 |  | 自评总分： | 95.18
项目主管部门： | 927-丰都县栗子乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 何冬 |  | 联系电话： | 17782252846
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 77700
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 77700 | 51.8 | 10.00 | 5.18
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 77700 | 51.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建上湾山坪塘至村委会人行步道60米及周边环境治理，上湾山坪塘安装安全护栏170米，实施人居环境整治3户。 |  |  |  | 新建上湾山坪塘至村委会人行步道60米及周边环境治理，上湾山坪塘安装安全护栏170米，实施人居环境整治3户。 |  |  |  | 新建人行步道60米，安装了上湾山坪塘安全护栏170米，实施人居环境整治3户。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建人行步道 | 米 | ＝ | 60 | 60 | 0 | 100 | 15 | 15
项目验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15
项目建设工期 | 月 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
降低生产成本 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
收益农户数 | 户 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
对生态环境影响 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10