## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 栗子乡蕉芋厂污水设施项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003982616 |  | 自评总分： | 90.66
项目主管部门： | 927-丰都县栗子乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 何冬 |  | 联系电话： | 17782252846
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1050000 |  | 69408
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1050000 |  | 69408 | 6.61 | 10.00 | 0.66
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1050000 |  | 69408 | 6.61
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成新建栗子乡蕉芋厂污水处理设施1座及其配套污水管网。 |  |  |  | 完成新建栗子乡蕉芋厂污水处理设施1座及其配套污水管网。 |  |  |  | 完成新建栗子乡蕉芋厂污水处理设施1座及其配套污水管网建设，年污水产量达2000吨，带动蕉芋加工年产值200万元
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
年处理污水 | 吨 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20
项目总投资 | 万元 | ＝ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10
项目合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设工期 | 月 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10
带动蕉芋加工年产值 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
减少污水排放 | 吨 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10
减少环境破坏 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10