丰都县人民政府名山街道办事处

关于印发名山街道2024年老年人及慢性病

患者健康体检实施方案的通知

丰名办发〔2024〕26号

各村（社区）：

根据工作需要，结合我街道实际，现将《名山街道2024年老年人及慢性病患者健康体检实施方案》现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

丰都县人民政府名山街道办事处

2024年2月29日

（此件公开发布）

名山街道2024年老年人及慢性病患者健康

体检实施方案

为了进一步做好名山街道辖区老年人及慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康体检工作，提高目标人群健康管理率，圆满完成2024年老年人及慢性病患者健康管理目标任务，根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，结合实际，制定本实施方案。

一、工作任务和目标

为辖区65岁及以上老年人和高血压、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者免费进行健康体检，掌握老年人健康状况及主要健康危险因素，并对健康危险因素实施干预，对血压和血糖控制不佳的患者进行干预。老年人健康管理率达70%以上，高血压患者管理率达到60%以上，血压控制率达70%以上，2型糖尿病患者管理率达60%以上，血糖控制率达70%以上。

二、体检对象

名山街道辖区65岁（1959年12月31日以前）及以上常住居民、高血压、2型糖尿病患者和严重精神障碍患者。

三、体检实施单位

丰都县名山街道社区卫生服务中心

四、体检时间和地点

详见2024年老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康体检安排表（附件），临时有变动提前一天通知。

五、体检内容

（一）体格检查。包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断。

（二）辅助检查。包括血常规、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素氮）、空腹血糖、血脂和心电图检测。

（三）健康报告和指导。书面告知健康体检结果并进行相应健康指导。

1、对发现已确诊的原发性高血压和2型糖尿病等患者纳入相应的慢性病患者健康管理。

2、对体检中发现有异常的老年人建议定期复查。

3、进行健康生活方式、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防等健康指导。

六、注意事项

参加健康体检的居民应带上户口簿和身份证等，体检前日晚上10点过后不再进食，体检当日早晨空腹到体检地点进行抽血体检。体检结果出来后书面体检报告反馈至各村卫生室，由村医将体检报告送达体检对象，双桂、花园、名山、东作门、连新路居委的体检人员体检1周后直接到名山街道社区卫生服务中心公共卫生科领取。

七、相关要求

（一）加强组织领导。开展对老年人和慢性病患者规范化健康管理，是落实国家医疗卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化，提高居民健康水平的重要举措，各单位务必提高认识，加强对老年人和慢性病患者开展健康体检工作的组织领导，切实提高参检率和健康管理率，不断提高辖区居民的获得感和幸福感。

（二）加强统筹协调。街道办事处负责对老年人及慢性病患者健康体检工作的组织领导，街道社区卫生服务中心负责健康体检工作的具体实施，各村居、村卫生室负责组织辖区目标人群在规定的时间和地点参加健康体检，各村卫生室要主动与村居委领导联系，提供目标人群的花名册，街道社区卫生服务中心要加强与各村居沟通协调，全力做好老年人及慢性病患者健康体检工作。街道社区卫生服务中心联系方式：王光波，中心副主任，联系电话：023-70611746；李显政，公共卫生科科长，联系电话：023-70612058。

（三）加强督导考核。街道办事处加强对老年人及慢性病患者健康体检工作的督导，街道社区卫生服务中心要定期将参检情况汇总上报至街道办事处，街道办事处将参检率纳入对各村居、相关部门2024年度目标考核，确保老年人及慢性病患者健康体检工作落实。

附件：2024年老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者健康体检安排表

附件

2024年老年人、慢性病患者和严重精神障碍患者

健康体检安排表

| 体检时间 | 体检村居 | 体检地点 | 65岁及以上老年人体检任务数（人） | 严重精神障碍患者体检人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月5-8日 | 名山社区 | 名山街道名山社区 | 300 | 10 |
| 3月11-15日 | 双桂社区 | 名山街道双桂社区 | 455 | 19 |
| 3月18-22日 | 花园社区 | 名山街道花园社区 | 680 | 19 |
| 3月25日 | 东作门社区 | 名山街道东作门社区 | 100 | 4 |
| 3月26-27日 | 连新路社区 | 名山街道连新路社区 | 165 | 4 |
| 4月1日 | 鹿鸣寺社区、九龙社区 | 鹿鸣寺社区居委 | 其中鹿鸣寺社区150人，九龙社区205人 | 其中鹿鸣寺社区4人，九龙社区7人 |
| 4月2日 |  | 鹿鸣寺3组（李明贵队长处） |  |  |
| 4月3日 |  | 鹿鸣寺6组 |  |  |
| 4月7日 | 白沙沱社区 | 白沙沱社区居委 | 385 | 9 |
| 4月8日 |  | 白沙沱社区居委 |  |  |
| 4月9日 |  | 谭光喜卫生室 |  |  |
| 4月10日 |  | 白沙沱6组杨正翔家 |  |  |
| 4月15日 | 古家店社区 | 古家店社区居委 | 345 | 6 |
| 4月16日 |  | 古家店社区居委 |  |  |
| 4月17日 |  | 古家店熊太宗卫生室 |  |  |
| 4月18日 |  | 古家店7组（李从华处） |  |  |
| 4月22日 | 龙花村 | 龙花村卫生室（敖顺金） | 260 | 11 |
| 4月23日 |  | 龙花村卫生室（敖顺金） |  |  |
| 4月24日 |  | 龙花村村委 |  |  |
| 4月25日 |  | 龙花村黄家坪村卫生室 |  |  |
| 4月28日 | 大梨树村 | 大梨树村委 | 180 | 3 |
| 4月29日 |  | 文绍林卫生室 |  |  |
| 4月30日 |  | 大梨树7组陈顺明家 |  |  |
| 5月6日 | 朗溪村 | 朗溪村易来炳卫生室 | 245 | 7 |
| 5月7日 |  | 朗溪村村委会 |  |  |
| 5月8日 |  | 朗溪村保卫学校 |  |  |
| 5月9日 | 两汇口社区 | 两汇口村委会 | 145 | 6 |
| 5月10日 |  | 两汇口村委会 |  |  |
| 5月11日 |  | 两汇口村谭家嘴 |  |  |
| 5月13日 | 镇江村 | 镇江村居委会 | 295 | 5 |
| 5月14日 |  | 镇江村（原地坝林学校） |  |  |
| 5月15日 |  | 镇江村卫生室（李斗红） |  |  |
| 5月16日 |  | 斯山沟 |  |  |
| 5月20日 | 何家坪社区 | 何家坪社区居委 | 175 | 5 |
| 5月21日 |  | 何家坪3组（何达平处） |  |  |
| 5月22日 | 新堤场村 | 新堤场村居委 | 215 | 2 |
| 5月23日 |  | 新堤场村居委 |  |  |