三合街道推进打通消防“生命通道”攻坚行动重点任务表

| 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、开展滚动排查 | 1．针对消防车通道。在持续开展消防车通道综合治理工作的基础上，街道建立排查整治清单。 | 各村（社区） | 2024年6月底前 |
|  | 2．针对建筑（场所）内部疏散通道。按照“条块结合”的原则，街道发动基层网格力量、物业服务企业开展排查。 | 各村（社区） | 2025年6月底前，街道各村（社区）按照属事属地原则完成家庭作坊、经营性自建房等“九小场所”排查。 |
|  | 3．针对人员密集场所门窗设置的影响逃生和灭火救援的障碍物。在排查发现的重点场所问题，建立排查台账，及时抄告行业主管部门，做到信息共享。 | 各村（社区） | 2024年6月底前完成排查，并将排查台账报送街道应急办 |
|  | 4．实施常态化滚动排查。建立“生命通道”滚动排查机制，对占堵消防车通道、人员密集场所违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物等突出问题，常态化开展排查，动态更新问题清单、做到闭环管控。 | 各村（社区）以及其他负有安全生产监督管理职责的部门 | 2024年6月底前 |
| 二、实施综合治理 | 5．完善消防车道标识管理。对辖区所有消防车通道、消防救援场地进行标识化、规范化管理，设置和完善相关禁停标线、警示标志、警示牌，规范消防车通道标识化管理区，新建建筑物按照“三同时”原则提前进行规划设置，并督促责任单位加强日常管理，防止标识、标线、标牌损坏、脱落、模糊。 | 城镇管理岗 | 2024年6月底前 |
|  | 6．深化“拆窗破网”工作。规划建设岗对人员密集场所违规设置的影响逃生和灭火救援的障碍物，依法予以拆除。 | 规划建设岗 | 2025年6月底前，街道按照属事属地原则完成家庭作坊、经营性自建房等“九小场所”整治。 |
|  | 7．加大部门执法整治强度。要运用消防赋权和委托执法权限依法实施警告、罚款处罚。对多次违法停车占堵消防车通道、反复违规设置铁栅栏、防护网的，要依法纳入消防安全失信行为，实施联合惩戒；构成犯罪的，依法移送有关部门追究刑事责任。 | 应急管理岗、综合执法岗、各村（社区） | 2025年11月底前 |
| 三、深化宣传曝光 | 8．加强知识宣传。广泛宣传打通消防“生命通道”的重要意义，将消防“生命通道”安全管理知识融入消防宣传“五进”工作，发动社区、消防志愿者等基层力量进门入户宣传消防知识，引导广大群众共同维护消防“生命通道”安全畅通。 | 各村（社区） | 2025年11月底前 |
|  | 9．强化警示教育。动员基层力量上门做好群众工作，讲清利害关系和法律责任，开展代入式、情景式警示教育，推动以案示警、以案为戒、以案促改。对隐患特别突出、违法行为特别严重的，县消安办要召开隐患整改现场警示会、约谈会，督促落实整治责任和措施，形成强大整治声势。 | 各村（社区） | 2025年11月底前 |
| 四、加强长效监管 | 10．加强消防“生命通道”常态监管。要结合日常检查加大对社会单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为的查处力度。 | 各村（社区） | 2025年12月底前 |