## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡文化服务中心建设 |  | 项目编码： | 50023022T000002163280 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 657468 |  | 657468
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 657468 |  | 657468 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 657468 |  | 657468 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2022年已建成三建乡综合文化服务中心，用地面积3800平方米，建筑面积1500平方米，文体健身广场用地面积2000平方米，道路及绿化用地面积300平方米。配套完善了文化服务中心的设施设备。渝财教[2018]74号总指标83万元结转41.775万元；渝财教[2019]93号总指标98万元结转23万元；渝财教[2020]94号总指标100万元结转12.6718万元。三个文件指标总结转77.4468万元到2024年，用于支付重庆建工集团工程款64.775万元，添置文化服务中心设施设备12.6718万元。（2024年春节前比例支付52.6718万元，剩余指标24.775万元用于重庆建工集团工程款），进一步化解工程债务，完善服务功能，提升群众文体活动的场所条件。 |  |  |  | 2022年已建成三建乡综合文化服务中心，用地面积3800平方米，建筑面积1500平方米，文体健身广场用地面积2000平方米，道路及绿化用地面积300平方米。配套完善了文化服务中心的设施设备。渝财教[2018]74号总指标83万元结转41.775万元；渝财教[2019]93号总指标98万元结转23万元；渝财教[2020]94号总指标100万元结转12.6718万元。三个文件指标总结转77.4468万元到2024年，用于支付重庆建工集团工程款64.775万元，添置文化服务中心设施设备12.6718万元。（2024年春节前比例支付52.6718万元，剩余指标24.775万元用于重庆建工集团工程款），进一步化解工程债务，完善服务功能，提升群众文体活动的场所条件。 |  |  |  | 2022年已建成三建乡综合文化服务中心，用地面积3800平方米，建筑面积1500平方米，文体健身广场用地面积2000平方米，道路及绿化用地面积300平方米。配套完善了文化服务中心的设施设备。渝财教[2018]74号总指标83万元结转41.775万元；渝财教[2019]93号总指标98万元结转23万元；渝财教[2020]94号总指标100万元结转12.6718万元。三个文件指标总结转77.4468万元到2024年，用于支付重庆建工集团工程款64.775万元，添置文化服务中心设施设备12.6718万元。（2024年支付53.075万元，剩余指标11.7万元已于2025年1月支付给重庆建工集团），进一步化解工程债务，完善服务功能，提升群众文体活动的场所条件。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建筑面积 | 平方米 | ≤ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
配套完善的文化服务中心数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
用地面积 | 平方米 | ≤ | 3800 | 3800 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
工程费用 | 万元 | ≤ | 64.775 | 64.775 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
设施设备费用 | 万元 | ≤ | 12.6718 | 12.6718 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
提升群众文体活动的作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程使用年限 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助资金总额 | 万元 | ≤ | 77.4468 | 77.4468 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是