## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡2021年安全生命防护工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002164366 |  | 自评总分： | 97.60
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 300000 |  | 300000 |  | 228000
其中：财政拨款 |  |  | 300000 |  | 300000 |  | 228000 | 76 | 10.00 | 7.6
一般公共预算 |  |  | 300000 |  | 300000 |  | 228000 | 76
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新安装农村重点路段安全生命防护栏工程39处9877米。补助资金总额262.652万元 |  |  |  | 新安装农村重点路段安全生命防护栏工程39处9877米。补助资金总额262.652万元 |  |  |  | 新安装农村重点路段安全生命防护栏工程39处9880米。当年支付资金22.8万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装防护栏数量 | 段 | ＝ | 39 | 39 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新建防护栏长度 | 米 | ＝ | 9877 | 9880 | 0.03 | 100 | 5 | 5 | 否
项目验收 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
补助交通建设专项资金 | 万元 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
保障辖区车辆安全行驶作用 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目使用寿命 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否