## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021年三建乡绿春坝村采摘园建设项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002205640 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 269076.58 |  | 269076.58
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 269076.58 |  | 269076.58 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 269076.58 |  | 269076.58 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
土地整治打造采摘园30亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果500颗；紫花枫林木等观赏苗木1000株；新建环形道路3公里;园区采摘步道2.5公里;管网配套8公里；新建采摘园围挡2.5公里。 |  |  |  | 土地整治打造采摘园30亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果500颗；紫花枫林木等观赏苗木1000株；新建环形道路3公里;园区采摘步道2.5公里;管网配套8公里；新建采摘园围挡2.5公里。 |  |  |  | 已完成绿春坝村采摘园苗木及基础设施建设，工程已竣工验收并审计结算，2024年支付26.907658万元，2025年1月26日春节支付21.157万元，2015年继续须继续申请支付结算款10.413万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
配套管网 | 公里 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否
土地整治打造采摘园面积 | 亩 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
新建采摘园围挡 | 公里 | ≥ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否
新建环形道路 | 公里 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
新建园区采摘步道 | 公里 | ≥ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否
栽植桃李樱桃等嘉宝果 | 株 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否
栽植紫花枫林木等观赏苗木 | 株 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否
项目建设期限 | 月 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
补助项目资金总额 | 万元 | ＝ | 275 | 275 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
农户项目建设务工增收 | 万元 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
带动农户产业发展人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
改善生态环境 |  | 定性 | 显著改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
2021年完成投资 | 万元 | ≤ | 26.907658 | 26.907658 | 0 | 100 | 7 | 7 | 否
2022年完成投资 | 万元 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 | 指标设置往年的投资额，2024年无数据