## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡产业后续精细化管护项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002208069 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 130000 |  | 130000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 130000 |  | 130000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 130000 |  | 130000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
渝财农[2021]81号下达三建乡2021年产业后续精细化管护项目资金3000万元，已完成当年12599.2亩的扶贫产业的精细化管护任务，已支付2850万元，结转150万元。完成该项目的结算审核，结转资金150万元用于支付工程二类费用13万元和管护费用137万元。 |  |  |  | 渝财农[2021]81号下达三建乡2021年产业后续精细化管护项目资金3000万元，已完成当年12599.2亩的扶贫产业的精细化管护任务，已支付2850万元，结转150万元。完成该项目的结算审核，结转资金150万元用于支付工程二类费用13万元和管护费用137万元。 |  |  |  | 已完成当年12599.2亩的扶贫产业的精细化管护任务，资金计划3000万元 存量结转150万元，2024年用于支付工程二类费用13万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
精细化管护面积 | 亩 | ≥ | 12599.2 | 12599.2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
对扶贫产业和三变改革的巩固作用 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
林果业对生态环境的改善作用 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目使用寿命 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助资金总额 | 万元 | ≤ | 13 | 13 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是