## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡场镇水系配套工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002405136 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 625170 |  | 625170
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 625170 |  | 625170 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 625170 |  | 625170 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
已完成溪流梳理及景观水景3138.63㎡，硬质铺装13300㎡，配套绿化建设32159.2㎡，提升场镇防洪出涝功能。该项目资金计划2800万元，已支付2699.026662万元，渝财农[2021]54号结转100.973338万元，在2024年用于支付建工集团工程款30.54万元，设计费5.7万元，监理费57.6万元，预算编制费7.13338万元。保障在春节前比例支付39.644万元。 |  |  |  | 已完成溪流梳理及景观水景3138.63㎡，硬质铺装13300㎡，配套绿化建设32159.2㎡，提升场镇防洪出涝功能。该项目资金计划2800万元，已支付2699.026662万元，渝财农[2021]54号结转100.973338万元，在2024年用于支付建工集团工程款30.54万元，设计费5.7万元，监理费57.6万元，预算编制费7.13338万元。保障在春节前比例支付39.644万元。 |  |  |  | 场镇水系配套项目已完工交付使用，项目总投资2800万元，2024年实际支付62.517万元，用于工程款22.903万元，监理费26.780662万元，施工设计费12.833338万元。2025年1月26日春节支付19.722万元，结转资金18.734338万元到2025年继续使用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
配套绿化面积 | 平方米 | ≥ | 32159.2 | 32159.2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
溪流梳理及景观水景面积 | 平方米 | ≥ | 3138.63 | 3138.63 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
硬质铺装面积 | 平方米 | ≥ | 13300 | 13300 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
对场镇防洪排涝功能的改善作用 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目使用寿命 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
补助资金 | 万元 | ≤ | 100.973338 | 100.973338 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否