## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡2022年乡村公路安防工程 |  | 项目编码： | 50023022T000002698060 |  | 自评总分： | 77.79
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 290000 |  | 290000 |  | 226100
其中：财政拨款 |  |  | 290000 |  | 290000 |  | 226100 | 77.96 | 10.00 | 7.79
一般公共预算 |  |  | 290000 |  | 290000 |  | 226100 | 77.96
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新安装农村公路安全保障生命防护栏工程7.546公里，项目总投资150.92万元，本次补助资金108万元，提升三建乡农村公路安全系数，保障群众出行安全 |  |  |  | 新安装农村公路安全保障生命防护栏工程7.546公里，项目总投资150.92万元，本次补助资金108万元，提升三建乡农村公路安全系数，保障群众出行安全 |  |  |  | 建成农村公路安全保障生命防护栏工程3.748公里，项目资金当年支付22.61万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成公路安全护栏安装里程 | 公里 | ≥ | 7.546 | 3.748 | 50.33 | 0 | 20 | 0 | 是 | 当年未实施完，通过设计变更继续实施
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
防护栏安装完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
投资预算执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
保障群众安全出行 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提升道路安全系数 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目使用寿命 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否