## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡绿春坝村人居环境治理项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002700902 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 281200 |  | 281200
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 281200 |  | 281200 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 281200 |  | 281200 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目已完成园路修建504.39㎡、景墙砌筑29.63m3、排水沟边墙砌筑11.56m3、花台砌筑18.43m3、双壁波纹管DN3004m、沟槽土方开挖17.33m3、沟槽石方开挖7.43m3、沟槽土石回填1.64m3、花台土回填23.98m3、原河床砼拆除74.7m3、管道拆除100m、DN500钢筋砼管安装100m、河床基础回填395.5m3、河道景观跳登石699.01t、景观石23t、排水沟底板C25砼浇筑1.68㎡、C25钢筋砼板1.04m3、光缆线破坏后修复等。资金计划98万元，已比例审批支付11万元，结转87万元项目竣工结算后支付。 |  |  |  | 项目已完成园路修建504.39㎡、景墙砌筑29.63m3、排水沟边墙砌筑11.56m3、花台砌筑18.43m3、双壁波纹管DN3004m、沟槽土方开挖17.33m3、沟槽石方开挖7.43m3、沟槽土石回填1.64m3、花台土回填23.98m3、原河床砼拆除74.7m3、管道拆除100m、DN500钢筋砼管安装100m、河床基础回填395.5m3、河道景观跳登石699.01t、景观石23t、排水沟底板C25砼浇筑1.68㎡、C25钢筋砼板1.04m3、光缆线破坏后修复等。资金计划98万元，已比例审批支付11万元，结转87万元项目竣工结算后支付。 |  |  |  | 已完成绿春坝村人居环境治理项目建设，年初结转资金58万元，当年春节及秋季比例支付28.12万元，结转下年29.88万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
景墙砌筑 | 立方米 | ≥ | 29.63 | 29.63 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
修建园路 | 平方米 | ≥ | 504.39 | 504.39 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目建设工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
改善居民居住环境 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
设计使用寿命 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
当年预算资金 | 万元 | ≤ | 58 | 58 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
总投资 | 万元 | ≤ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否