## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建鱼泉子桥加固整改项目 |  | 项目编码： | 50023023T000002833091 |  | 自评总分： | 97.17
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1500000 |  | 1846100 |  | 1323900
其中：财政拨款 |  |  | 1500000 |  | 1846100 |  | 1323900 | 71.71 | 10.00 | 7.17
一般公共预算 |  |  | 1500000 |  | 1846100 |  | 1323900 | 71.71
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
复建鱼泉子村龙河公路桥一座，共152米，桥面宽7.5米，总投资660万元 |  |  |  | 复建鱼泉子村龙河公路桥一座，共152米，桥面宽7.5米，总投资660万元 |  |  |  | 鱼泉子桥加固整改项目已于2023年12月竣工交付使用，工程未交竣工验收。预算资金为2023年下达的专项资金150万元和2024年春节交通维稳资金34.61万元，当年分别支付125.396万元和7万元，剩余资金52.22万元结转到下年使用。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
复建水毁桥梁数量 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
桥梁长度 | 延米 | ≥ | 152 | 152 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
桥面宽度 | 米 | ＝ | 7.5 | 7.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程质量验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目建设期限 | 年 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
增加桥梁复建施工农民家庭收入 | 万元 | ≥ | 55 | 55 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
解决群众过河难效果 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目使用寿命 | 年 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助资金总额 | 万元 | ≤ | 184.61 | 184.61 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是