## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡2020年村民小组联网路 |  | 项目编码： | 50023023T000002833100 |  | 自评总分： | 93.83
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 200000 |  | 324200 |  | 124200
其中：财政拨款 |  |  | 200000 |  | 324200 |  | 124200 | 38.3 | 10.00 | 3.83
一般公共预算 |  |  | 200000 |  | 324200 |  | 124200 | 38.3
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建三建乡村民小组联网路5条2.31公里，路面宽度4.5-6.5米，总投资160万元，补助交通建设资金120万元。其中：绿春坝村1组路面6.5米宽总长1公里，鱼泉子村5组3条3组1条路面宽4.5米砼路面总长1.31公里。 |  |  |  | 新建三建乡村民小组联网路5条2.31公里，路面宽度4.5-6.5米，总投资160万元，补助交通建设资金120万元。其中：绿春坝村1组路面6.5米宽总长1公里，鱼泉子村5组3条3组1条路面宽4.5米砼路面总长1.31公里。 |  |  |  | 已建成2.31公里村民小组联网路，项目未结算审核，年末结转资金20万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
4.5米宽公路里程 | 公里 | ≥ | 1.31 | 1.31 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
6.5米宽公路里程 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目建设期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
增加群众务工收入 | 万元 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
解决群众出行难效果 |  | 定性 | 显著改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目使用寿命 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助专项资金 | 万元 | ≤ | 68 | 68 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目总投资 | 万元 | ≤ | 160 | 160 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否