## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年三建乡夜力坪八角庙产业路水毁修复项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003722977 |  | 自评总分： | 99.18
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 91821.37
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 91821.37 | 91.82 | 10.00 | 9.18
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 91821.37 | 91.82
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
修复水毁产业道路60米（包括混凝土堡坎及路面修复），完成实施方案编制、项目建设及验收。总投资48万元，2023年补助资金38万元。 |  |  |  | 修复水毁产业道路60米（包括混凝土堡坎及路面修复），完成实施方案编制、项目建设及验收。总投资48万元，2023年补助资金38万元。 |  |  |  | 完成水毁产业道路修复60米，建成混凝土堡坎和砼路面，总投资48万元，2024年补助资金10万元，累计支付工程结算款47.182137万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建挡土墙 | 平方米 | ≥ | 2200 | 2200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
提供务工就业岗位 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益人数 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政投入 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是