## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡红旗寨村人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003733602 |  | 自评总分： | 91.19
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 794800 |  | 95000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 794800 |  | 95000 | 11.95 | 10.00 | 1.19
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 794800 |  | 95000 | 11.95
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成三建乡红旗寨村凉水井片区、黄连木古树周边人居环境实施综合整治，包括挡墙、人行道建设等。总投 资328万元，本次下达资金79.48万元。 |  |  |  | 完成三建乡红旗寨村凉水井片区、黄连木古树周边人居环境实施综合整治，包括挡墙、人行道建设等。总投 资328万元，本次下达资金79.48万元。 |  |  |  | 已完成红旗寨村凉水井片区、黄连木古树周边人居环境的综合整治，新建挡墙和人行道建设等环境整治工程措施。总投资328万元，2023年结转资金79.48万元因项目未验收审计没有支付。。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
覆盖村居数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
完成人居环境整治面积 | 平方米 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
改善人居环境 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目受益人口数量 | 人 | ≥ | 650 | 650 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目后期管护延续性 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
工程成本节约率 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目支出控制在预算范围内的比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是