## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡农村生活垃圾分类体系建设项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003745373 |  | 自评总分： | 91.40
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 140000
其中：财政拨款 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 140000 | 14 | 10.00 | 1.4
一般公共预算 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 140000 | 14
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
配备全乡垃圾箱500个，垃圾转运推车13辆，垃圾压缩车1辆，完善三建乡生活垃圾收运体系，实现人居环境的整洁干净。 |  |  |  | 配备全乡垃圾箱500个，垃圾转运推车13辆，垃圾压缩车1辆，完善三建乡生活垃圾收运体系，实现人居环境的整洁干净。 |  |  |  | 已配备全乡垃圾箱500个，垃圾转运推车13辆，垃圾压缩车1辆，完善了三建乡生活垃圾收运体系，实现人居环境的整洁干净。资金比例支付14万元，
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
购置分类垃圾桶数量 | 个 | ≥ | 240 | 240 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
购置垃圾压缩车数量 | 辆 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
购置垃圾转运推车数量 | 辆 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
分类垃圾桶购置补助标准 | 万元 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
购建垃圾压缩车补助标准 | 万元 | ≤ | 34.5 | 34.5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
购置垃圾转运推车补助标准 | 万元 | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
改善农村居住环境 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
增强居民垃圾分类意识 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
减少城市环境污染 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目后期管护延续性 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否