## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建乡场镇滑坡避险整体搬迁项目 |  | 项目编码： | 50023024T000003980959 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2000000 |  | 12000000 |  | 12000000
其中：财政拨款 |  |  | 2000000 |  | 12000000 |  | 12000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2000000 |  | 12000000 |  | 12000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
已完成三建乡滑坡避险整体搬迁场镇一个，项目用地11.9万㎡，建筑面积7.9万㎡（居民安置房32栋4.1万㎡、易地搬迁7栋1.5万㎡、公建单位2.3万㎡），完成场镇公用工程、区间道路、绿化等公共基础设施，实现了居民及公建单位房屋建成并搬迁入住。该项目应付工程款约7800万元，今年目标是到位资金并支付工程欠款700万元。 |  |  |  | 已完成三建乡滑坡避险整体搬迁场镇一个，项目用地11.9万㎡，建筑面积7.9万㎡（居民安置房32栋4.1万㎡、易地搬迁7栋1.5万㎡、公建单位2.3万㎡），完成场镇公用工程、区间道路、绿化等公共基础设施，实现了居民及公建单位房屋建成并搬迁入住。该项目应付工程款约7800万元，今年目标是到位资金并支付工程欠款700万元。 |  |  |  | 三建乡滑坡避险整体搬迁项目已建成投用，2024年到位资金1200万元，其中：结转2023年专项债券资金200万元，国有资产处置资金1000万元，当年已全部使用支付，减少了场镇搬迁项目的债务，确保了农民工和国有企业工程款的清偿。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
搬迁地灾滑坡危害场镇数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新建建筑面积 | 平方米 | ≥ | 79000 | 79000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
工程验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
消除地灾危害 |  | 定性 | 全面消除 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程使用寿命 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助工程资金 | 万元 | ≤ | 700 | 700 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | 当年实际到位1200万元