## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年三建乡绿春坝村2组滑坡治理项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004462986 |  | 自评总分： | 85.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
清运回填土方3200m3，修复道路48米，修建护坡挡土墙120米。修复绿化面积321.1㎡，完成滑坡面填缝、夯实基础2790㎡。彻底完成绿春坝村2组滑坡治理工程。 |  |  |  | 清运回填土方3200m3，修复道路48米，修建护坡挡土墙120米。修复绿化面积321.1㎡，完成滑坡面填缝、夯实基础2790㎡。彻底完成绿春坝村2组滑坡治理工程。 |  |  |  | 已完成绿春坝村2组铁路桥上沿滑坡体的治理工程，新建挡墙55米，桩板墙43.5米，恢复道路55米，当年预算资金已全部支付。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
回填土 | 立方米 | ≥ | 3200 | 2844.86 | 11.1 | 0 | 15 | 0 | 是 | 因设计变更减少
新建护坡挡墙 | 米 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
修复公路 | 米 | ≥ | 48 | 55 | 14.58 | 100 | 15 | 15 | 是 | 因设计变更增加
验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
对生态环境影响 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
促进当地经济发展 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
投入资金 | 万元 | ≤ | 70 | 70 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否