## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年三建乡保家楼人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023024T000004462989 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 660500 |  | 660500
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 660500 |  | 660500 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 660500 |  | 660500 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
整治三建乡绿春坝村保家楼、长五间院落人居环境，完成绿化修复1200㎡，配套生态停车场等便民服务设施1000㎡，修建人行桥1座。 |  |  |  | 整治三建乡绿春坝村保家楼、长五间院落人居环境，完成绿化修复1200㎡，配套生态停车场等便民服务设施1000㎡，修建人行桥1座。 |  |  |  | 完成三建乡绿春坝村保家楼、长五间院落人居环境整治，共绿化修复1200㎡，配套生态停车场等便民服务设施1000㎡，修建人行桥1座。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建生态停车场 | 平方米 | ≥ | 800 | 1000 | 25 | 100 | 15 | 15 | 是
整治人居环境 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
对生态环境影响 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
促进当地经济发展 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
投入资金 | % | ≤ | 66.05 | 66.05 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否