## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县撂荒耕地核查和盘活利用项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004535365 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 187189.19 |  | 187189.19
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 187189.19 |  | 187189.19 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 187189.19 |  | 187189.19 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对2023年丰都县因自然撂荒即将成林成园耕地299.35亩（78个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县疑似撂荒地已复耕复种50.83亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、核查、验收、技术培训指导等。 |  |  |  | 对2023年丰都县因自然撂荒即将成林成园耕地299.35亩（78个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县疑似撂荒地已复耕复种50.83亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、核查、验收、技术培训指导等。 |  |  |  | 完成全乡因自然撂荒即将成林成园耕地299.35亩（78个图斑）的外业核查和复耕复种，提高了耕地面积和土地利用率。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
外业核查图斑数 | 个 | ≥ | 78 | 78 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
完成撂荒地整治面积 | 亩 | ≥ | 350.18 | 350.18 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目完成时间 |  | 定性 | 2025年 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
增加农户经济收入 | 元/年 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
减少撂荒耕地 | 亩 | ≥ | 350.18 | 350.18 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
盘活利用耕地 | 亩 | ≥ | 350.18 | 350.18 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目可持续 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农户满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
财政资金 | 元 | ≤ | 187189.19 | 187189.19 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否